## Capa
Checklist
Avaliação da Gerenciamento / Acompanhamento
<Nome da Fábrica> | <nome da Fábrica>

## Avaliação
Avaliação
Essas informações devem ser retiradas quando o template for utilizado, são de caráter informativo. Cada Artefato da fábrica será avaliado com base nos seguintes critérios: 1) Data de entrega: será avaliado se o artefato foi entregue na data planejada ou a quantidade de dias de atraso . Considerando 20 dias o atraso máximo permitido, cada dia de atraso irá corresponder a menos um décimo na nota. Caso o artefato seja entregue após o limite máximo, o conceito final da entrega será 0 (zero); 2) Conceito do artefato: pode variar de 0 a 10 de acordo com os seguintes critérios definidos no checklist de cada artefato. 3) Nota final: uma média ponderada onde o conceito do artefato representa 80% da nota e a data de entrega 20%. 4) Média do Final da disciplina: será composta pela média aritmética de todas as notas finais de cada avaliação. Esta avaliação poderá acontecer a qualquer momento pelos monitores das fábricas através da validação das evidências disponíveis nos sites / repositórios de cada fábrica.
Fábrica XXXXX - Avaliação NN - dd/mm/aaaa
Artefatos | Data Planejada | Impacto Dias | Data Realizada | Conceito do Artefato | Nota Final | Comentários
Processo |  | 0 |  |  | 2
Site |  | 0 |  |  | 2
Requisitos e casos de uso |  | 0 |  |  | 2
Acompanhamento |  | 0 |  |  | 2
Arquitetura |  | 0 |  |  | 2
Plano de Negócios |  | 0 |  |  | 2
Plano de Projeto |  | 0 |  |  | 2
Métricas |  | 0 |  |  | 2
Testes |  | 0 |  |  | 2
[5 empty] | 2 | Média da Avaliação
Note on F7: Ceça: Nota gerada com base no checklist de avaliação de artefatos.
Note on G7: Ceça: Considera 80% do Conceito do Artefato e 20% em relação aos dias de atraso.

## Processo
|  | Checklist |  |  | Contempla | MA | Critico | Básico
[5 empty] | Não Contempla | PP / PMC | Normal | Intermediário
[5 empty] | Parcialmente | CM | Trivial | Profissional
[5 empty] | NA | GM
Checklist de Avaliação | [5 empty] | REV
ID | Investigar SE… | Status | Valor | Descrição / Observacao
1 | Existem modelos de Ciclo de Vida previsto para todos os tipos de projeto da organização. |  | 0
2 | Os modelos de ciclo de vida estão descritos no processo. |  | 0
3 | Os objetivos do processo de desenvolvimento estão aderentes aos objetivos da fábrica de software. |  | 0
4 | A definição do processo contempla: fases, atividades, papéis, artefatos, templates, procedimentos, guias? As atividades estão completamente descritas com procedimentos detalhados, quando requerido? |  | 0
5 | Existe uma especificação quando os elementos do processo estão relacionados? |  | 0
6 | Se os membros de equipe estão fazendo uso das Lições Aprendidas. |  | 0
7 | As lições aprendidas sao registradas e estão sendo usadas para a implementação de melhorias do processo |  | 0
|  | Soma | 0
|  | Nota Artefato | 0
(*) Se Status = "Contempla" então valor = 10
Se Status = "Parcialmente" então valor = 5
Se Status = "Não Contempla" então valor = 0
Os campos Proj. 1, Proj. 2, Proj. 3 são opcionais. Cada subprojeto auditado no contexto da auditoria do programa, pode ter a sua classificação individual (Contempla / Não Contempla / Contempla Parcialmente), em complemento à classificação geral do item, de forma a subsidiar o SQA no planejamento das ações, na análise das métricas, etc... Ver comentário da coluna status.

## Site
|  | Checklist |  |  | Contempla | Critico
[5 empty] | Não Contempla | Normal
[5 empty] | Parcialmente | Trivial
NA
Checklist de Avaliação do Site
ID | Investigar SE… | Status | Valor | Descrição / Observacao
1 | Navegabilidade - Facilidade de Navegação • As páginas abrem dentro da mesma janela de navegação? |  | 0
2 | Navegabilidade - Facilidade de Navegação • É possível navegar por todas as telas do sistema com facilidade? |  | 0
3 | Navegabilidade - Visibilidade do estado do sistema • A interface exibe sempre qual o item do menu principal foi selecionado? |  | 0
4 | Navegabilidade - Visibilidade do estado do sistema • Todas as telas mantêm visíveis os ícones, menus, barras de endereços e funções comuns dos navegadores? |  | 0
5 | Navegabilidade - Documentação, tutorial e ajuda • Os conceitos e termos específicos são explicados? |  | 0
6 | Navegabilidade - Documentação, tutorial e ajuda • Tutoriais e ajuda, quando existem, são visíveis? |  | 0
7 | Redução de carga de trabalho - Concisão, clareza e organização da informação • Os textos são concisos evitando sobrecarga cognitiva para o usuário? |  | 0
8 | Redução de carga de trabalho - Agrupamento e distinção de itens de informação • Os itens de informação foram agrupados em zonas lógicas com títulos para nomear essas zonas? |  | 0
9 | Redução de carga de trabalho - Agrupamento e distinção de itens de informação • A importância dos itens de informação em cada tela é destacada através de negritos, sublinhados, cores? |  | 0
10 | Redução de carga de trabalho - Estética diagramação e legibilidade A utilização de banners é feita de forma a não causar poluição visual? |  | 0
11 | Atenção em áreas específicas - Home Page • A Home Page do projeto é simples e sintética? |  | 0
12 | Atenção em áreas específicas - Home Page • Os itens da Home Page cabem em uma página sem necessidade de scroll? |  | 0
13 | Atenção em áreas específicas - Menus e lista de opções • Os rótulos de menus e listas são claros e precisos? |  | 0
14 | Conteúdo • As informações da fábrica estão disponíveis no site? |  | 0
15 | Conteúdo • O processo de desenvolvimento está disponível, navegável e com os templates? |  | 0
16 | Conteúdo • • As informações do site estão sempre atuais? |  | 0
17 | Conteúdo • Existe uma forma de contato para empresa através do site? |  | 0
|  | Soma | 0
|  | Nota Artefato | 0
(*) Se Status = "Contempla" então valor = 10
Se Status = "Parcialmente" então valor = 5
Se Status = "Não Contempla" então valor = 0
Note on C6: Ana Paula: Estão organizados com base no Aspect - Critério de Avaliação. A partir daí, cada um te um ponto de verificação específico.
Os campos Proj. 1, Proj. 2, Proj. 3 são opcionais. Cada subprojeto auditado no contexto da auditoria do programa, pode ter a sua classificação individual (Contempla / Não Contempla / Contempla Parcialmente), em complemento à classificação geral do item, de forma a subsidiar o SQA no planejamento das ações, na análise das métricas, etc... Ver comentário da coluna status.

## Requisitos
|  | Checklist |  |  | Contempla | MA | Critico | Básico
[5 empty] | Não Contempla | PP / PMC | Normal | Intermediário
[5 empty] | Parcialmente | CM | Trivial | Profissional
[5 empty] | NA | GM
Checklist de Requisitos | [5 empty] | REV
ID | Investigar SE… | Status | Valor | Descrição / Observacao
1 | A documentação de requisitos está preparada de acordo com os artefatos especificados no processo. |  | 0
2 | O escopo está claramente detalhado na documentação de requisitos. |  | 0
3 | Os Requisitos Funcionais, Não Funcionais, Premissas e Restrições foram descritos de forma clara e objetiva. |  | 0
4 | Todos os Atores foram identificados. |  | 0
5 | Todos os Stakeholders foram identificados. |  | 0
6 | Os casos de uso foram descritos de forma clara e objetiva. |  | 0
7 | O programador consegue produzir código corretamente a partir das especificações de casos de uso.
8 | Foram identificados Fluxos Alternativos e de Exceção para os Casos de Uso, se aplicável. |  | 0
9 | Existe rastrabilidade entre os requisitos funcionais, não funcionais, premissas, restrições, casos de uso e demais artefatos relacionados com estes itens. |  | 0
10 | As matrizes de rastreabilidade contemplam todos os requisitos funcionais, não funcionais, restrições, premissas, necessidades e casos de uso e demais artefatos relacionados especificados para o projeto. |  | 0
11 | Todos os termos utilizados no sistema estão descritos em um glossário/tabela de termos de maneira clara e objetiva. |  | 0
|  | Soma | 0
|  | Nota Artefato | 0
(*) Se Status = "Contempla" então valor = 10
Se Status = "Parcialmente" então valor = 5
Se Status = "Não Contempla" então valor = 0
Os campos Proj. 1, Proj. 2, Proj. 3 são opcionais. Cada subprojeto auditado no contexto da auditoria do programa, pode ter a sua classificação individual (Contempla / Não Contempla / Contempla Parcialmente), em complemento à classificação geral do item, de forma a subsidiar o SQA no planejamento das ações, na análise das métricas, etc... Ver comentário da coluna status.

## Planejamento
|  | Checklist |  |  | Contempla | MA | Critico | Básico
[5 empty] | Não Contempla | PP / PMC | Normal | Intermediário
[5 empty] | Parcialmente | CM | Trivial | Profissional
[5 empty] | NA | GM
Checklist Planejamento
ID | Investigar SE… | Status | Valor | Descrição / Observacao
1 | A documentação de planejamento está preparada de acordo com os artefatos especificados no processo. |  | 0
2 | a WBS do projeto foi elaborada e se contempla o escopo definido no plano do projeto |  | 0
3 | as ferramentas e equipamentos necessários para a execução do projeto foram definidas e documentadas no plano do projeto |  | 0
4 | o cronograma do projeto foi elaborado apropriadamente (a partir da WBS) e se, para cada atividade do mesmo, as dependências e os recursos foram identificados e se o esforço necessário foi alocado |  | 0
5 | os riscos do projeto foram identificados (incluindo as premissas adotadas no planejamento) e se todos os parâmetros de análise e planos de resposta aos mesmos foram documentados na planilha de gerência de riscos do projeto. |  | 0
6 | existem planos de mitigação/contingêcia para todos os riscos priorizados (priorizados conforme estratégia de gerenciamento de riscos) com identificação da ação, gatilho que dispara a ação, responsáveis |  | 0
7 | o plano de comunicação do projeto foi elaborado apropriadamente |  | 0
8 | o plano de projeto foi elaborado contendo todos os itens de planejamento exigidos, se está consistente com os demais artefatos de planejamento (plano de CM, plano de qualidade). |  | 0
9 | o plano de recursos (Plano de Projeto) é coerente para o contexto do projeto (identificação do recursos humanos / infra, responsáveis etc) |  | 0
|  | Soma | 0
|  | Nota Artefato | 0
(*) Se Status = "Contempla" então valor = 10
Se Status = "Parcialmente" então valor = 5
Se Status = "Não Contempla" então valor = 0
Os campos Proj. 1, Proj. 2, Proj. 3 são oicionais. Cada subprojeto auditado no contexto da audiutoria do programa, pode ter a sua classificação individual (Contempla / Não Contempla / Contempla Parcialmente), em complemento à classificação geral do item, de forma a subsidiar o SQA no planejamento das ações, na análise das métricas, etc... Ver comentário da coluna status.
Os campos Proj. 1, Proj. 2, Proj. 3 são opcionais. Cada subprojeto auditado no contexto da audiutoria do programa, pode ter a sua classificação individual (Contempla / Não Contempla / Contempla Parcialmente), em complemento à classificação geral do item, de forma a subsidiar o SQA no planejamento das ações, na análise das métricas, etc... Ver comentário da coluna status.

## Acompanhamento
l |  |  | Checklist |  |  | Contempla | Critico | Básico
[6 empty] | Não Contempla | Normal | Intermediário
[6 empty] | Parcialmente | Trivial | Profissional
NA
Checklist de Acompanhamento
| ID | Investigar SE… | Status | Valor | Descrição / Observacao
| 1 | Os Relatórios de Acompanhamento do Projeto estão sendo elaborados periodicamente conforme o plano do projeto. |  | 0
| 2 | O planejamento do projeto está sendo acompanhado semanalmente (verificar o uso dos relatórios de acompanhamento do projeto). Verifique também se o mesmo está sendo discutido com o cliente. |  | 0
| 3 | a forma de acompanhamento fornece a visibilidade adequada para tomadas de ação em tempo hábil |  | 0
| 4 | o monitoramento foi em tempo hábil para tomadas de ação (para compromissos internos e externos) e se os envolvidos são os responsáveis definidos |  | 0
| 5 | O cronograma do projeto está atualizado e o status das atividades do cronograma do projeto estão atualizados |  | 0
| 6 | as dependências internas e externas estão sendo gerenciadas apropriadamente |  | 0
| 7 | os compromissos assumidos pelo projeto estão sendo gerenciados apropriadamente |  | 0
| 8 | o envolvimento dos stakeholders do projeto está sendo gerenciado apropriadamente |  | 0
| 9 | os riscos estão atualizados na planilha de riscos do projeto |  | 0
| 10 | se existem registros de monitoramento dos riscos e se foi periódico e em tempo hábil (possibilita o acompanhamento do status dos riscos, tomadas de ação planejada e realização de ajustes necessários - ação de mitigação / contingência) |  | 0
| 11 | o planejamento da comunicação do projeto está sendo gerenciado apropriadamente |  | 0
| 12 | se o plano de projeto está atualizado e consistente com os demais artefatos de planejamento. |  | 0
|  |  | Soma | 0
|  |  | Nota Artefato | 0
(*) Se Status = "Contempla" então valor = 10
Se Status = "Parcialmente" então valor = 5
Se Status = "Não Contempla" então valor = 0
Os campos Proj. 1, Proj. 2, Proj. 3 são opcionais. Cada subprojeto auditado no contexto da auditoria do programa, pode ter a sua classificação individual (Contempla / Não Contempla / Contempla Parcialmente), em complemento à classificação geral do item, de forma a subsidiar o SQA no planejamento das ações, na análise das métricas, etc... Ver comentário da coluna status.
Os campos Proj. 1, Proj. 2, Proj. 3 são opcionais. Cada subprojeto auditado no contexto da auditoria do programa, pode ter a sua classificação individual (Contempla / Não Contempla / Contempla Parcialmente), em complemento à classificação geral do item, de forma a subsidiar o SQA no planejamento das ações, na análise das métricas, etc... Ver comentário da coluna status.

## Gerência de Mudanças
|  | Checklist |  |  | Contempla | MA | Critico | Básico
[5 empty] | Não Contempla | PP / PMC | Normal | Intermediário
[5 empty] | Parcialmente | CM | Trivial | Profissional
[5 empty] | NA | GM
Checklist de Gerência de Mudanças | [5 empty] | REV
ID | Investigar SE… | Status | Valor | Descrição / Observacao
1 | A documentação de mudanças está preparada de acordo com os artefatos especificados no processo. |  | 0
2 | O CCB (Comitê de Controle de Mudança) está definido no Plano de CM (Configuração e Mudança) e sua composição está sendo seguida, conforme essa definição. |  | 0
3 | O CCB do projeto está atuando na análise e verificação das solicitações de mudança. |  | 0
4 | As CR (Change Requests) estão sendo analisadas adequadamente pelo CCB. |  | 0
5 | Está bem entendido quais são as responsabilidades do CCB e como uma análise de impacto deve ser feita. |  | 0
6 | A análise de impacto do CCB está identificando as necessidades de alteracoes nos artefatos para que seja mantida a consistência entre eles. |  | 0
|  | Soma | 0
|  | Nota Artefato | 0
(*) Se Status = "Contempla" então valor = 10
Se Status = "Parcialmente" então valor = 5
Se Status = "Não Contempla" então valor = 0
Os campos Proj. 1, Proj. 2, Proj. 3 são opcionais. Cada subprojeto auditado no contexto da auditoria do programa, pode ter a sua classificação individual (Contempla / Não Contempla / Contempla Parcialmente), em complemento à classificação geral do item, de forma a subsidiar o SQA no planejamento das ações, na análise das métricas, etc... Ver comentário da coluna status.

## Gerência de Configuração
|  | Checklist |  |  | Contempla | MA | Critico | Básico
[5 empty] | Não Contempla | PP / PMC | Normal | Intermediário
[5 empty] | Parcialmente | CM | Trivial | Profissional
[5 empty] | NA | GM
Checklist de Gerência de Configuração | [5 empty] | REV
ID | Investigar SE… |  | Valor | Descrição / Observacao
1 | A documentação de configuração está preparada de acordo com os artefatos especificados no processo. |  | 0
2 | Todos os Itens de Configuração foram claramente identificados e estão sendo controlados formalmente. |  | 0
3 | Existe identificadores únicos para cada item de configuração identificado e se existe um responsável para cada um desses itens. |  | 0
4 | A estrutura do repositório que foi criada para o projeto reflete exatamente e estrutura definida no Plano de Gerencia de configuração |  | 0
5 | O padrão para a criação de Labels, Branches e nomes de arquivos estão sendo seguidos pelo projeto de acordo com o definido no Plano de Gerência de Configuração. |  | 0
6 | O Plano de CM está atualizado. |  | 0
|  | Soma | 0
|  | Nota Artefato | 0
(*) Se Status = "Contempla" então valor = 10
Se Status = "Parcialmente" então valor = 5
Se Status = "Não Contempla" então valor = 0
Os campos Proj. 1, Proj. 2, Proj. 3 são opcionais. Cada subprojeto auditado no contexto da auditoria do programa, pode ter a sua classificação individual (Contempla / Não Contempla / Contempla Parcialmente), em complemento à classificação geral do item, de forma a subsidiar o SQA no planejamento das ações, na análise das métricas, etc... Ver comentário da coluna status.

## Arquitetura
|  | Checklist |  |  | Contempla | MA | Critico | Básico
[5 empty] | Não Contempla | PP / PMC | Normal | Intermediário
[5 empty] | Parcialmente | CM | Trivial | Profissional
[5 empty] | NA | GM
Checklist de Análise e Projeto | [5 empty] | REV
ID | Investigar SE… | Status | Valor | Descrição / Observacao
1 | A documentação de análise e projeto está preparada de acordo com os artefatos especificados no processo. |  | 0
2 | Os requisitos listados, que impactam na arquitetura, estão presentes e indicados no documento de requisitos do projeto. |  | 0
3 | De que forma pode ser verificado que a arquitetura proposta atende aos atributos de qualidade (desempenho, segurança, modularização, produtividade) críticos do projeto? Que técnicas serão usadas ao longo do projeto para se validar ou monitorar cada uma delas (gerência de riscos, análise estática de código, coleta de métricas de código, reuniões de inspeção, métodos de avaliação de arquitetura, testes manuais ou automatizados) ? |  | 0
4 | A arquitetura foi documentada de alguma forma? Como será difundida e disseminada pela equipe? |  | 0
5 | Está claro quais são os riscos técnicos (domínio de tecnologias específicas, integração, conhecimento do negócio, reutilização) que oferecem maior risco para a definição da arquitetura? |  | 0
6 | Foi utilizado algum padrão arquitetural ou de projeto na arquitetura? Quais? Por que? Qual a motivação para o uso de cada um deles? |  | 0
7 | Será utilizada alguma ferramenta/tecnologia (modelagem UML, geração de código, DSLs, modelagem visual, frameworks/componentes existentes integrados a IDE) para auxiliar na melhoria da produtividade e qualidade de implementação da arquitetura? A equipe domina tal tecnologia? |  | 0
|  | Soma | 0
|  | Nota Artefato | 0
(*) Se Status = "Contempla" então valor = 10
Se Status = "Parcialmente" então valor = 5
Se Status = "Não Contempla" então valor = 0
Os campos Proj. 1, Proj. 2, Proj. 3 são opcionais. Cada subprojeto auditado no contexto da auditoria do programa, pode ter a sua classificação individual (Contempla / Não Contempla / Contempla Parcialmente), em complemento à classificação geral do item, de forma a subsidiar o SQA no planejamento das ações, na análise das métricas, etc... Ver comentário da coluna status.

## Testes
|  | Checklist |  |  | Contempla | MA | Critico | Básico
[5 empty] | Não Contempla | PP / PMC | Normal | Intermediário
[5 empty] | Parcialmente | CM | Trivial | Profissional
[5 empty] | NA | GM
Checklist de Testes | [5 empty] | REV
ID | Investigar SE… | Status | Valor | Descrição / Observacao
1 | A documentação de testes está preparada de acordo com os artefatos especificados no processo. |  | 0
2 | Foram definidos Casos de Teste para todos os Requisitos Funcionais e Não Funcionais, Restrições e Premissas listados na seção Requisitos Contemplados. |  | 0
3 | Foram definidos Casos de Teste para cobrir os cenários dos casos de uso (fluxo principal, alternativos e de exceção). |  | 0
4 | Todos os Requisitos Funcionais e Não Funcionais, Restrições e Premissas do sistema, cobertos nos casos de teste foram listados de acordo com o que foi definido no Plano de Testes do projeto. |  | 0
5 | O Ambiente de Testes para a execução dos Casos de Teste foi definido, informando os hardwares/softwares necessários, acessório, simuladores, etc. |  | 0
6 | Todos os Requisitos Funcionais, Premissas e Restrições, Requisitos Não Funcionais que deverão ser testados foram listados com os tipos de teste e sua prioridade. |  | 0
7 | A Estratégia de teste utilizada no projeto foi definida de maneira clara e objetiva, listando o número de ciclos previstos, quantidade de dias para cada ciclo e o intervalo entre os ciclos. |  | 0
8 | Todos os critérios foram descritos de forma clara e objetiva (Critérios de Entrada, de Bloqueio/Suspensão e, de Conclusão e Êxito) |  | 0
9 | Existem matrizes de rastreabilidade contemplando todos os Casos de Teste especificados para o projeto. |  | 0
|  | Soma | 0
|  | Nota Artefato | 0
(*) Se Status = "Contempla" então valor = 10
Se Status = "Parcialmente" então valor = 5
Se Status = "Não Contempla" então valor = 0
Os campos Proj. 1, Proj. 2, Proj. 3 são opcionais. Cada subprojeto auditado no contexto da auditoria do programa, pode ter a sua classificação individual (Contempla / Não Contempla / Contempla Parcialmente), em complemento à classificação geral do item, de forma a subsidiar o SQA no planejamento das ações, na análise das métricas, etc... Ver comentário da coluna status.