MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

MODELAGEM DE RISCO PARA CÁLCULO DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA GERENCIAL EM PROJETOS DE SOFTWARE.

POR

KARLINE DE VALÉSIO PINTO FILHO

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

RECIFE

2010

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

MODELAGEM DE RISCO PARA CÁLCULO DE RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA GERENCIAL EM PROJETOS DE SOFTWARE.

ESTE TRABALHO SERÁ APRESENTADO À PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE DO C.E.S.A.R – CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE.

Jones Albuquerque

ORIENTADOR

Silvana Bocanegra

COORIENTADORA

RECIFE

2010

AGRADECIMENTOS

Ao meu orientador, professor Jones Albuquerque, pela competência, bom senso e presteza  demonstrados nesses dois semestres em que trabalhamos juntos.

À minha coorientadora, professora Silvana Bocanegra, pela ternura, apoio e suporte em modelagem matemática.

Ao professor Sérgio Cavalcante, aos profissionais de T.I Antônio Valença e Gustavo Bastos, pela oportunidade de vivenciar na prática o estudo de caso.

À analista de sistemas Marcela Guerra, pela presteza no fornecimento das medidas do projeto.

À professora Herlen Kúrie pelo apoio e incentivo.

À minha mãe (ex-professora regente do Velho Ginásio Pernambucano) e pai (ex-professor adjunto dos departamentos de Antibiótico e Micologia da UFPE , in memoriam).

RESUMO

Esse trabalho apresenta um estudo realizado numa fabrica de software na cidade do Recife. A partir da coleta de dados reais foi realizado uma abstração do modelo de casos de uso, a partir do qual, objetos possam ser derivados. Foram apresentadas especificações para essa derivação em linguagem de notação algébrica para ser inserido no ambiente de otimização matemática para modelagem de riscos em reserva de contingência e gerencial.

O objetivo do modelo de simulação é encontrar os parâmetros do processo de desenvolvimento para o projeto de software que resultam, em um custo mínimo, prazo, esforços e riscos. O modelo inclui uma interface de simulação onde é possível configurar os parâmetros manualmente, com uma  automática otimização do experimento. Após a simulação o projetista pode constatar a necessidade de se refazer o modelo, ajustar parâmetros, recalculando as possibilidades a cada nova saída e produzindo gradualmente estimativas mais acuradas.

O modelo de simulação foi definido no ambiente de modelagem matemática – AIMMS.

* [Após a finalização do estudo com a profa. Silvana, incluir os procedimentos e resultado da otimizado do modelo]

Palavras-Chave: Otimização Matemática. Modelagem Matemática. Programação Linear. Riscos em Projetos de Software. Riscos de Reserva Contingêncial. Risco de Reserva Gerencial. Casos de Uso.

ABSTRACT

This paper presents a case study of the software factory  in Recife. From the actual data collection was carried out an abstraction of the model use cases, from which objects can be derived. Specifications were presented this derivation in the language of algebraic notation to be inserted into a mathematical optimization environment for modeling for risk reserve contingency and risk contingency reserve.

The goal of the simulation model is to find the development process parameters for the software project that result in minimum cost, time, effort and risks.

The model includes a simulation interface where designer can set up the parameters manually, and the automatic optimization experiment. After the simulation the designer can see the need to redo the model, adjust parameters, recalculating the possibilities each new output, and gradually producing more accurate estimates.

The mathematical simulation model was specified in AIMMS environment.

*

Keywords: Optimization. Mathematical Modeling. Linear Programming. Risks in Software Projects. Risk Contingency Reserve. Risk Management Reserve. Use Cases.

LISTA DE FIGURAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

SUMÁRIO

1.   INTRODUÇÃO

1.1 Por quê reservas de contingência e gerencial são importantes para a gerência de projetos?

1.2  Motivação

1.3  Objetivos da pesquisa

1.4  Limites da pesquisa

1.5  Organização do pesquisa

2.   REVISÃO SISTEMATICA DA LITERATURA

3.   O MODELO PROPOSTO

3.1  A Medida de Esforço

3.2  Registro da Medida de Esforço

3.3  Classificação dos membros do time

3.4  Modelagem  ADM sistemas

3.4.1 Visão Hierárquica

3.4.2 Visão Seqüencial

3.4.3 Visão de Desenvolvimento

3.5  Casos de Uso

3.6  Especificação dos Objetos e Métodos

4.   A SIMULAÇÃO DO MODELO PROPOSTO

4.1 Descrição dos dados em Linguagem de Notação Algébrica

5  . ANÁLISE DOS RESULTADOS DO MODELO DE SIMULAÇÃO E CONCLUSÕES FINAIS

5.1  Sugestão de Estudo Futuro

REFERÊNCIAS

APÊNDICE A -  REFERENCIAL TEORICO

APÊNDICE B – INDICADOR REGISTRO DE ESFORÇO DO TIME

APÊNDICE C – CASOS DE USO DA FÁBRICA DE SOFTWARE

APÊNDICE D – ESTUDOS PRIMÁRIOS

APÊNDICE E – ESTUDOS EXCLUÍDOS

APÊNDICE F – PROTOCOLO DA REVISÃO SISTEMÁTICA

APÊNDICE G – DETALHES DAS BUSCAS POR FONTE

1. INTRODUÇÃO

A melhoria de processo de software significa primeiramente compreender os processos existentes para então modificá-los, não significando simplesmente a adoção de métodos padronizados, modelos ou ferramentas. A melhoria de processo deve ser vista como uma atividade específica para cada organização necessitando, portanto, de um período gradual de implantação e adaptação. (SOMMERVILLE, 2003).

O crescimento por produtos de software é cada vez maiores, em 2010 o Brasil terminou o ano numa situação de destaque, alcançando a 11ª posição no ranking mundial, tendo movimentado 19,04 bilhões de dólares, equivalente a 1,0% do PIB brasileiro. Deste total, foram movimentados 6,74 bilhões de dólares em software, o que representou perto de 2,2% do mercado mundial, e 12,3 bilhões de dólares em serviços relacionados*. Exigindo o desenvolvimento de técnicas mais precisas para implementação de sistemas de informação, controle e gestão dos projetos. O termo Gestão de Projetos é usado na aplicação de conhecimentos, ferramentas, habilidades e técnicas na elaboração de atividades relacionadas para atingir um conjunto de objetivos pré-definidos [PMI, 2004].

No entanto, o cenário típico que geralmente se observa nas organizações produtoras de software mostra-nos que tais técnicas, quando existentes, não são usadas adequadamente em grande parte dos casos. Estimativas equivocadas de prazos e custos, ou produtos que apresentam baixa qualidade, infelizmente constituem situações comuns no desenvolvimento de software.

Grande parte dos projetos e produtos é desenvolvida e evoluída em bases na experiência do gerente de projetos, cuja grande preocupação é atingir o objetivo de prazo, negligenciando-se os atributos de qualidade dos produtos. E freqüentemente nem o objetivo de prazo é atingido, resultando em atrasos, orçamentos ultrapassados e insatisfação geral. Além disso, experiências passadas não são bem aproveitadas, é comum uma organização cometer o mesmo erro diversas vezes.

Em uma fabrica de software, o aproveitamento da experiência obtida ao longo do desenvolvimento de cada produto é de extrema importância, na medida em que vai progressivamente compondo uma base de conhecimento que contribuirá para um melhor desempenho em projetos futuros. As lições aprendidas permitem que os processos sejam continuamente ajustados, tornando-se progressivamente mais adequados, estáveis e previsíveis.

Reyck (2005) comenta que entregar um projeto no prazo previsto, dentro do orçamento e com a satisfação do cliente, continua sendo uma notória dificuldade. O autor aponta como a causa principal para estas falhas o fato de que todos os projetos estão sujeitos a riscos e saber como tratá-los é hoje o fator principal para o seu sucesso. Algumas definições conceituais de projeto, apresentadas a seguir, ajudam a esclarecer esse ponto.

O risco pode ser definido como a combinação da probabilidade de um acontecimento e das suas conseqüências (ISO/IEC Guide 73). O simples fato de existir atividade, abre a possibilidade de ocorrência de eventos ou situações cujas as conseqüências constituem oportunidades para obter vantagens no que tange aos aspectos positivos ou  negativos no caso de ameaças ao sucesso.

As empresas em sua grande maioria, diariamente fazem escolhas, com graus diferenciados de riscos, mas também com um alto grau de oportunidade e benefícios associados. Uma ótima ilustração do que foi dito, encontra-se na matéria: “imbróglio: TRT aumenta o risco para empresas de TICs”, blog dia dia, bit a bit do cientista Sílvio Meira** em 2009, que afirmou:

“...ligue pra uma grande empresa americana e, se a [ou o] telefonista atender… será alguém na índia atender o telefone [mas não só], como terceirizado, agrega renda e valor na índia, onde se criou uma economia de serviços altamente especializada que, juntamente com a de desenvolvimento e manutenção de software, soma US$ 47 bilhões à economia do país e emprega dois milhões de pessoas. Muitas milhares das quais [principalmente em software] trabalham para empresas brasileiras: no Brasil, terceirizar para o Brasil é um grande risco; para a índia, não. isto é incrível.”

Quais os  principais benefícios do gerenciamento de riscos quando se usa a abordagem ágil?*** Na matéria: “Gerenciamento de Riscos em Projetos Ágeis”, Cláudio Romero Lucena Rocha, faz a seguinte análise:

“...o que acontece em muitos projetos ágeis é o gerenciamento implícito de riscos. Para eles, o custo do gerenciamento explícito de riscos se sobrepõe aos benefícios. Mas, apesar de serem muitos os projetos que podem (e devem) tratar os riscos de tal maneira, outros se beneficiam de gerenciá-los explicitamente. Para isso, John Brothers introduziu uma técnica em 2004 chamada de Risk Burndown Chart, ilustrado na figura abaixo:

Basicamente, o gráfico mostra a exposição do projeto ao risco ao longo das iterações. A Exposição ao Risco é calculada considerando o tamanho do impacto (em dias) do risco e a sua probabilidade de acontecer. Como exemplo, um risco do atraso do projeto em 15 dias, com 20% de chance de ocorrer, dá uma exposição ao risco de 5 pontos.

Olhando para o gráfico acima, vemos que o risco não tem diminuído a uma taxa apropriada (nem perto disso). Quando isso ocorre, o time pode   requisitar dedicar algum tempo no próximo Sprint para trabalhar diretamente com mitigação de riscos. Como podemos ver então, é possível sim levar a sério o gerenciamento de riscos em projetos ágeis a ponto de explicitá-lo. Se for necessário, o Risk Burndown Chart é uma útil ferramenta. Por fim, é bom não confundir  “não levar o gerenciamento explícito a sério” com “não levar o risco a sério”. Vimos neste texto que o risco sempre é tratado em projetos ágeis, seja explicita ou implicitamente”.

(BARBOSA et al., 2008). Afirma que a precisão das estimativas dos custos dos pacotes de trabalho irá influenciar diretamente no orçamento final e nas análises de riscos e de reservas do projeto. Um pacote de trabalho é  uma descrição quantitativa e qualitativa de uma operação a ser executada no projeto.

Considerando o modelo desenvolvido neste estudo, a mesmo é inserida num contexto que envolve simulações. A utilização do processo automatizado viabiliza um grande número de análises, contribuindo para minimizar os riscos de projetos no processo de avaliação do risco.

1.1 Por quê as reservas contingencial e gerencial são importantes para a gerência de projetos?

Em gerência de projetos, muitas decisões deverão ser tomadas, e nem sempre estas são fáceis. A  informação reveste-se de matéria prima fundamental no qual reside subsídios de como trataremos ou reagiremos aos riscos e incertezas do projeto.

Após a identificação de um risco, o gerente de projeto pode encontrar vários caminhos que sirvam de pista, para responder de forma satisfatória aos impactos do risco.  Mas, qual o melhor caminho? Em resposta a esta pergunta, fica claro que  a tomada de decisão do gerente de projetos se encaixa dentre da análise de riscos. Em projetos nem sempre podemos confiar o resultado apenas em sentimentos ou experiências, a decisão deverá partir de parâmetros que possa embasar a análise e interpretação, garantindo uma maior probabilidade de sucesso.

Eventualmente, ocorrerão eventos de riscos que são totalmente desconhecidos. Como poderemos lidar com estes imprevistos? Além dos riscos conhecidos, é usual incluir uma reserva de contingência distribuída ao longo do projeto para eventos desse tipo – Riscos desconhecidos. Vargas (2003, p. 104) descreve: “[...] as reservas serão consumidas com base nas solicitações de mudanças provenientes dos outros planos e dentro da autonomia do gerente do projeto”. No contexto desta pesquisa, o processo de modelagem é usado para auxiliar o gerente de projeto no processo decisório dentro de sua autonomia.

[ARENALES 2007] define que a formulação (modelagem) são as variáveis e as relações matemáticas para descrever o comportamento do projeto de software ou problema do mundo real. A dedução (análise) aplica técnicas matemáticas e tecnologias para resolver o modelo e visualizar as devidas conclusões. A interpretação (inferência) argumenta que as conclusões retiradas do modelo tem significado suficiente para inferir conclusões ou decisões para o problema do mundo real. Freqüentemente, uma avaliação (julgamento) dessas conclusões ou decisões inferidas mostra que elas não são adequadas e que a definição do problema e sua modelagem matemática precisam de revisão e, portanto, o ciclo é repetido. A Figura 2 ilustra um processo simplificado da abordagem de solução de um problema usando modelagem matemática.

1.2 Motivação

Ainda são poucos os estudos específicos no que tange à gestão de riscos em projetos de software. Machado (2002) afirma que o no "Brasil, muito pouco se sabe sobre o desempenho dos projetos de software e sobre os fatores de riscos que interferem no atendimento ao prazo dos projetos, pois não existem muitos estudos disponíveis sobre esse tema".

O desafio desta pesquisa é aplicar o método descrito no capitulo 4 para o modelo de otimização matemática, quantificando riscos de reservas de contingência e gerencial. Segundo Barki [BARKI et al., 1993], “...a quantificação é um dos passos mais importantes no processo de avaliação de risco...”, contribuindo para um entendimento homogêneo e menos subjetivo entre todos os envolvidos com os riscos do projeto.

Evidenciamos um pequeno números de estudos mencionados na literatura: conforme pode ser evidenciado na revisão da literatura, conforme exporto no capitulo 2. Portanto, o aprofundamento da pesquisa foi realizada com base em projeto real de uma fabrica de software, resultado do modelo, descrito no capitulo 4. O modelo proposto de otimização é inédito no Brasil, não existindo estudos que tratem especificamente sobre esse tema.

O resultado dessa pesquisa evidencia a importância do processo de modelagem matemática, sobre o tema em tela, fornecendo informações valiosas para gerentes e equipes de projeto, fábrica de software, clientes e pesquisadores. No caso específicos dos gerentes de projetos, esse estudo irá possibilitar o uso desse método durante o processo de desenvolvimento do software, comprovando se as ações executadas para quantificações  dos riscos têm o efeito esperado sobre o projeto.

Outra dificuldade seria a escolha de uma arquitetura de processos que seja difundida o suficiente para que o modelo possa ser potencialmente aplicável a um grande grupo de organizações. Uma arquitetura que divida o processo em uma estrutura matricial é sugerido e destacada.

1.3  OBJETIVOS

O trabalho do modelo de simulação proposto tem como objetivos em nível:

Geral:

- Disponibilizar um modelo de simulação voltado para otimização dos parâmetros dos processos de desenvolvimento de software  para cálculo de riscos em reservas de contingência e gerencial em projetos de software.

Específico:

- Fazer uma revisão sistemática da literatura em relação a riscos em reservas de contingência e gerencial;

- Desenvolver um modelo a partir da análise dos principais artefatos de um projeto de software real, com base na arquitetura matricial de uma fábrica de software, envolvendo riscos de reservas de contingência e gerencial;

- Escrever a especificação da pesquisa em linguagem de modelagem algébrica (AML);

- Utilizar a ferramenta de modelagem matemática AIMMES;

- Proceder a realização do processo de otimização matemática do modelo proposto;

- Apresentar os resultados do modelo de otimização e sugestão para estudos futuros.

1.4  Limites da Estudo

Tão importante quanto enumerar os objetivos do trabalho é esclarecer os limites do mesmo, visando delimitar mais precisamente o escopo que está sendo pesquisado. É importante ressaltar que a pesquisa propõe um modelo que simule aspectos do desenvolvimento de software, envolvendo riscos de reserva de contingência e gerencial, inerentes a projeto de software. Foi realizada uma coleta básica das medidas do projeto ADM sistemas que permitiu extrair informações relevantes para um melhor conhecimento dos dados para a modelagem.

1.5 Organização da Estudo

A pesquisa seguiu uma seqüência de atividades, que foi utilizada como estruturação ao longo deste documento. A introdução discorre sobre o porque dos riscos de reservas, a inspiração da motivação, os objetivos,limites e organização da pesquisa.

O Capítulo 2, consiste na revisão sistemática da literatura com o intuito de encontrar e analisar o maior número de trabalhos primários relevantes e reconhecidos na área de riscos de reservas de contingência e gerencial, de acordo com o guia PMBOK. A descrição complementar encontra-se nos apêndices D, E, F e G,.

O Capítulo 3, descreve a aplicação do estudo em projeto real por uma fábrica de software, os passos que foram utilizados para guiar essa fase até a formalização das especificações para a linguagem de notação algébrica.

O modelo de otimização matemática foi construído no Capítulo 4. Finalmente , o Capítulo 5, apresenta a análise dos resultados do modelo de simulação proposto, assim como, as conclusões observadas ao longo da pesquisa, além das sugestão de estudo futuro que podem ser desenvolvidos com base nos resultados aqui obtidos.

O documento vem acompanhado ainda de seis apêndices, com informações que complementam alguns aspectos apontados ao longo do texto. Apresenta o referencial teórico que embasa as questões de estudo, referentes aos conceitos relacionados às seguintes áreas: pesquisa operacional especificamente no tocante a conceitos de programação linear; apresentação do AIMMS como ferramenta de modelagem matemática; uma breve apresentação da arquitetura matricial - PRAXIS e riscos de reservas de contingência e gerencial, de acordo com o guia PMBOK.

2.  REVISÃO SISTEMÁTICA

Uma revisão sistemática da literatura foi conduzida no intuito de encontrar e analisar o maior número de trabalhos primários relevantes e reconhecidos na área que possa responder as questões de estudo. As revisões sistemáticas têm por objetivo apresentar uma justa avaliação de um tópico de investigação, usando uma confiável, rigorosa e auditável metodologia (KITCHENHAM, 2007).

Questões da Estudo

Com o objetivo de investigar  “ O que muda no gerenciamento de projetos de software quando se usa uma função para modelar os riscos de reservas de contingência e gerencial?”

A estudo parte para quatro questões de investigação mais específicas que possam responder essas perguntas na busca por uma abordagem que apóiem com práticas e ferramentas eficazes no gerenciamento de projetos.

(Q1) Quais os principais desafios no gerenciamento de reservas de contingência e gerencial em riscos de gerencia de projetos?

(Q2) Quais as melhores práticas a serem adotadas no gerenciamento de projetos de reservas de contingência e gerencial?

(Q3) Existem técnicas de otimização matemática que  apóiem as atividades de gerenciamento de projetos de reservas de contingência e gerencial?

(Q4) Quais modelos existem para apoiar as atividades de gerenciamento de projetos de reservas de contingência e gerencial?

Estrutura das Questões

Kitchenham (2007) recomenda considerar as questões de estudo a partir da seguinte estrutura PICOC (Population, Intervention, Context, Outcomes, e Comparison) que traduzida para o português seria: População, Intervenção, Contexto, Resultados e Comparação. Para cada pergunta de estudo, os elementos PIO ( Population, Interventaion, e Outcome) são apresentados a seguir:

Q1:

População   (P): Projetos de desenvolvimento distribuído de software.

Intervenção (I): Gerenciamento de projetos.

Resultado   (O): Desafios no gerenciamento de projetos.

Q2:

População   (P): Projetos de desenvolvimento distribuído de software.

Intervenção (I):  Práticas de gerenciamento de projetos.

Resultado   (O): Melhor gerenciamento de projetos.

Q3:

População   (P): Projetos de desenvolvimento distribuído de software.

Intervenção (I):  Ferramentas.

Resultado    (O): Apoiar o gerenciamento de projetos .

Q4:

População   (P): Projetos de desenvolvimento distribuído de software.

Intervenção (I):  Modelos.

Resultado    (O): Apoiar o gerenciamento de projetos

A Comparação e o Contexto da estrutura PICOC não foram utilizados, uma vez que os objetivos do trabalho não incluem nenhum contexto específico e não buscam a comparação entre os tópicos investigados.

Estratégia de Busca

A construção dos termos de busca foi realizada seguindo a estratégia composta pelos seguintes passos:

1. A partir das estruturas das questões de investigação (PIO) definidas anteriormente, os principais termos são identificados;

2. É realizada a tradução desses termos para o inglês por ser a língua utilizada nas bases de dados eletrônicas estudadas e nas principais conferências e jornais dos tópicos de investigação;

3. Sinônimos são identificados com a orientação de um especialista no tema de investigação para cada um dos principais termos;

4.  As strings de busca são geradas a partir das estruturas das questões e da combinação dos termos chave e sinônimos. São usados OR (ou) entre os sinônimos identificados e AND (e) entre os termos chaves. Algumas adaptações são necessárias de acordo com as necessidades especificas de cada base de dados . Possíveis peculiaridades das bibliotecas digitais e adaptações mediante a isso são registradas.

O Apêndice G apresenta as informações quanto às buscas de cada fonte. Os termos e sinônimos identificados são apresentados abaixo:

Reservas de contingência e gerencial em projetos: Management and contingency reserves in project management, Project risks, Risk control, Contingency reserves, Management reserves;

Gerenciamento de Projetos: Project Management;

Desafios: Challenge, Difficult, Critical Factor, Problem;

Melhores Práticas ou Lições Aprendidas : Practice, Best practice, Good Practic e, Lesson Learned, Success Factor;

Ferramentas: Tool, Software, Program, System, Mathematical optimization;

Modelos: Analytical and simulation models, Analytical models for risks, Process, Framework, Method, Technique, Methodology;

Os Quadros xy a x'y' apresentam as strings de busca geradas para cada questão de estudo do trabalho.

Quadro 1. Strings para as quatro questões de estudo

|  | Strings da estudo |
| --- | --- |
| Para Q1 | (“management and contingency reserves in project management” <OR> “project risks “ <OR> “ risk control” <OR> “ contingency reserves” <OR> “management reserves”) AND (“project management”) AND (challenge* OR difficult* OR “critical factor*” OR problem*) |
| Para Q2 | (“management and contingency reserves in project management” <OR> “project risks “ <OR> “ risk control” <OR> “ contingency reserves” <OR> “management reserves”) AND (Practice* OR “Best practice*” OR “Good Practice*” OR “Lesson* Learned” OR “Success Factor*”) |
| Para Q3 | (“management and contingency reserves in project management” <OR> “project risks “ <OR> “ risk control” <OR> “ contingency reserves” <OR> “management reserves”) AND (“Project Management”) AND (Tool* OR Software*) |
| Para Q4 | (“management and contingency reserves in project management” <OR> “project risks “ <OR> “ risk control” <OR> “ contingency reserves” <OR> “management reserves”) AND (“Project Management”) AND (Model* OR Process* OR Framework* OR Method* OR Technique* OR Methodolog*) |

Fontes de Buscas:

- IEEEXplore Digital Library (httt://ieeexplore.ieee.org/)

- ACM Digital Library http://portal.acm.org

- PMI - Project Management Institute http://search.pmi.org/Default.aspx/

- http://www.periodicos.capes.gov.br

- GOOGLE  http://www.google.com/advanced_search?hl=en

Critérios de Inclusão e Exclusão dos Estudos

A inclusão de um trabalho é determinada pela relevância (acredita -se que o trabalho é um potencial candidato a tornar -se um estudo primário) em relação às questões de investigação, determinada pela análise do titulo, palavras-chave, resumo e conclusão. Os seguintes critérios de inclusão foram definidos:

a) Estudos que tratem primária ou secundariamente Dificuldades, Fatores Críticos, Desafios e Problemas em projetos de Desenvolvimento Distribuído de Software relacionados ao gerenciamento;

b) Estudos que apresentem primária ou secundariamente Boas Práticas, Lições Aprendidas e Fatores de Sucesso em projetos de Desenvolvimento Distribuído de Software relacionados ao gerenciamento;

c) Estudos que apresentem primária ou secundariamente Modelos, Processos, Técnicas, Metodologias e Ferramentas de apoio ao Gerenciamento de Projetos no Desenvolvimento de Software.

A partir também da análise do titulo, palavras-chave, resumo e conclusão, são excluídos os estudos que se enquadrem em qualquer dos casos abaixo:

a) Estudos que não estejam disponíveis livremente para consulta na web ou Portal da Capes;

b) Estudos claramente irrelevantes para a estudo, de acordo com as questões de investigação levantadas;

c) Estudos que não respondam nenhuma das questões de estudo;

d) Estudos Repetidos: se determinado estudo estiver disponível em diferentes fontes de busca, a primeira estudo será considerada;

e) Estudos Duplicados: caso dois trabalhos aprese ntem estudos semelhantes, apenas o mais recente e/ou o mais completo será incluído, a menos que tenham informação complementar;

f) Estudos que apresentem texto, conteúdo e resultados incompletos, ou seja, trabalhos com resultados não concluídos não serão aceitos. Processo de Seleção dos Estudos Primários De acordo com Kitchenham (2007), as buscas iniciais retornam uma grande quantidade de estudos que não são relevantes, não respondendo às questões ou mesmo não tendo relação com o tópico em questão. Logo, estudos totalmente irrelevantes são descartados no início. O Quadro 2,  apresenta as etapas do processo de seleção dos estudos primários

| Etapas do Processo de Seleção dos Estudos Primários |
| --- |
| Etapa 1 | Dois estudos inicialmente realizam as buscas para identificar os potenciais estudos primários e a partir da leitura dos títulos dos trabalhos que a estudo retorna e palavra-chave, excluem trabalhos que claramente são irrelevantes para as questões investigadas. |
| Etapa 2 | Cada estudo chega então a uma lista de potenciais estudos primários. As duas listas são então comparadas e os estudo dores chegam a uma única lista de potenciais candidatos. Se houver qualquer discordância na inclusão ou exclusão de um estudo, o mesmo deve ser incluído. |
| Etapa 3 | A partir da lista unificada com os potenciais candidatos a estudos primários, todos os trabalhos são avaliados por dois ou mais estudos, mediante a leitura do resumo e conclusão, considerando-se os critérios de inclusão e exclusão, para então se hegar a uma lista final de estudos primários. |
| Etapa 4 | Os estudos incluídos são documentados através de formulários, assim como todos os trabalhos excluídos e o critério que definiu sua exclusão. Posteriormente, cada estudo primário é lido e através de formulários a extração dos dados e avaliação da qualidade dos trabalhos é realizada. |

Quadro 2. seleção dos estudos primários

Extração dos Dados

Para apoiar o registro dos dados e posterior análise, foi utilizada o uso de formulários . No Apêndice E, são listados os trabalhos incluídos, com apenas as informações que identificam o trabalho e dados que serão apresentados em forma de gráficos nos resultados da revisão. No Apêndice F, são listados os trabalhos excluídos e o motivo que levou a exclusão.

Síntese dos Dados

Após a coleta dos dados, as informações devem ser tabuladas de acordo com as questões de pesquisa, as tabelas devem ser estruturada s de forma a destacar as semelhanças e diferenças entre os resultados do estudo (KITCHENHAM, 2007; TRAVASSOS, 2007).

Kitchenham (2007) afirma que a síntese dos dados pode ser quantitativa e/ou qualitativa, sendo que a primeira necessariamente seria tratada através de meta-análise. Nesta pesquisa, a natureza dos dados é qualitativa, logo uma síntese qualitativa é realizada.

Procedimento para Análise dos Resultados

Com os dados da revisão sistemática extraídos, realizou-se uma análise mais detalhada dos mesmos para a criação de uma abordagem que relacione os desafios às boas práticas identificadas. Essa análise, relaciona em riscos de reservas de contingência e gerencial, os desafios do gerenciamento de projetos, variáveis dependentes, com os tratamentos (melhores práticas, ferramentas e modelos), variáveis independentes, que buscam reduzir ou eliminar os desafios.

Procedimento para Análise dos Resultados

Metodologia da Revisão

Os resultados apresenta a análise desse estudo e serão apresentados levando-se em consideração duas partes distintas. Esses componentes constituem as principais contribuições do estudo e serão detalhados da seguinte maneira.

Análise descritiva da revisão sistemática – apresenta dados gerais da revisão, como:

quantidade de trabalhos retornados nas buscas, processo de seleção com o número final de estudos primários, distribuição ao longo dos anos, locais de publicação, os tipos dos estudos, modelo de negócio envolvido, o foco, e por fim, avaliação da qualidade.

Discussão sobre os resultados obtidos – apresenta uma análise dos principais resultados obtidos pelo estudo.

Análise descritiva da Revisão Sistemática

A revisão sistemática foi executada de acordo com o que foi definido no protocolo que se encontra no Apêndice C. A partir das strings e fontes definidas, as buscas primárias retornaram um total de 73 trabalhos, no qual, 06 trabalhos foram identificados no IEEE, 05 na ACM, 07 no PMI, 09 no GOOGLE ADVANCED e por fim, 46 na CAPES. O Gráfico 3 mostra a quantidade de trabalhos retornados por cada engenho de busca. A revisão foi realizada no período de 22/12/2010 a 31/03/2011.

Embora 74% dos estudos retornados tenham sido da CAPES e GOOGLE ADVANCED, essas fontes tiveram uma representatividade pequena se comparada às demais, 16,67% dos estudos primários incluídos na estudo. Já o PMI, retornou sozinho 16,67% dos estudos primários incluídos, o portal IEEE apresentou o maior número de estudos, 66,66%.

Gráfico 3: Número de trabalhos retornados

Como se pode verificar, o número de estudos retornados na busca primária foi baixo, porém a partir do processo de seleção, esse número foi menor ainda. O Quadro 4.1 apresenta a evolução em números do processo de seleção de estudos primários. O quadro mostra os valores na busca primária para cada string, no total, 73 estudos retornados, e que a partir da primeira seleção por título e palavra chave, foram identificados 16 estudos potencialmente relevantes para a estudo.

Com a leitura do resumo e conclusão dos estudos potencialmente relevantes, e utilizando-se os critérios de inclusão e exclusão, chegou-se a 06 estudos primários, disponíveis no Apêndice A deste trabalho. Assim, 10 trabalhos considerados potencialmente relevantes na primeira seleção foram excluídos e os principais motivos para exclusão foram:

- Não respondiam a nenhuma questão de estudo ;

- Identificados duas vezes por fontes diferentes, isto é, repetido ou duplicado;

- Não apresentavam texto completo. Os estudos excluídos e as razões que levaram a sua exclusão estão disponíveis no Apêndice B deste trabalho.

Embora não se tenha limitado por ano a realização das buscas, todos os estudos primários foram publicados entre 1978 e 2010. Isso demonstra e confirma que poucos autores destacam  estudos na área de RESERVAS DE CONTINGÊNCIA E GERENCIAL.

Resultados

Nesta revisão sistemática, ficou  evidenciada uma pequena contribuição de trabalhos científicos sobre a relevância da RESERVAS DE CONTINGÊNCIA E GERENCIAL EM RISCOS DE PROJETO DE SOFTWARE. Não  houve ensaios ou outra manifestação que venha evidenciar o fato ou  indícios de um sistema computacional em uso. O tema portanto, torna-se fecundo para pesquisa na área de gerencia de projetos de software.

3.  O MODELO PROPOSTO

Por motivo de confidencialidade, o nome da fábrica de software e o sistemas definido não é real, sendo designada nesta estudo genericamente como sendo fabrica de software e ADM sistema. Em alguns casos os artefatos foram mostrados parcialmente ou com pequenas alterações.

3.1 A Medida de esforço

O ADM  sistema, objeto de estudo deste trabalho, é baseado no processo de arquitetura matricial, mencionado no item 2.3, que divide o ciclo de desenvolvimento em fases (que por sua vez são divididas em iterações) e fluxos. De forma que, nossa estudo detalhe um segmento de iteração durante a fase de desenvolvimento. A estudo  em tela destaca o uso da medida de esforço.

O esforço é uma das medidas mais aceitas e utilizadas para compreender e gerenciar processos e projetos de software, por vários motivos. Em primeiro lugar, o esforço empregado em um projeto de software constitui um dos principais indicadores de seu custo, já que uma fração significativa dos orçamentos dos projetos é dedicada à remuneração da equipe envolvida. Mesmo não sendo suficientes, por si só, para determinar com grande precisão o valor investido, os indicadores de esforço seguramente possuem uma forte correlação com esse custo [DOD00].

Outro fator importante é que o conhecimento do esforço dedicado aos projetos consiste, juntamente com as informações sobre o tamanho dos produtos desenvolvidos, em um dos ingredientes indispensáveis para o cálculo da produtividade das equipes. Essa informação sobre a produtividade será essencial para o conhecimento do desempenho da organização e para a realização de estimativas de prazos e custos em projetos futuros.

O planejamento de projetos é outra aplicação direta da caracterização quantitativa do esforço. É necessário conhecer a distribuição típica do esforço ao longo dos passos do processo para que seja possível estimar os recursos humanos que provavelmente serão requeridos em cada etapa dos projetos, e com isso dimensionar as equipes de desenvolvimento. Tal conhecimento só pode ser obtido através da análise de dados históricos de esforço coletados em projetos já desenvolvidos pela organização.

O conhecimento da distribuição do esforço ao longo dos passos do processo é útil também para as atividades de melhoria do próprio processo. Os passos que consomem a maior parte dos recursos poderão ser escolhidos como os primeiros alvos das atividades de melhoria, por serem potencialmente capazes de trazer maior impacto sobre o desempenho geral da organização.

Como qualquer outra medida, a operacionalização da coleta de dados de esforço exige a definição prévia de algumas regras. Em particular, um aspecto deve ser esclarecido: A unidade de medida escolhida para  o esforço, nesta estudo - dia trabalhado.

3.2 Registro da medida de esforço

O esforço produzido afeta todos os envolvidos em projetos de software da organização. Ao final de cada dia de trabalho, o gerente de projeto ou responsável imediato deve registrar o esforço empregado nas atividades desempenhadas naquele dia. Os dados de esforço deverão ser registrados, como ilustrado na quando 1. Nele, deverão ser registradas as seguintes informações sobre cada esforço registrado:

Desenvolvedor – Membro da equipe do time de desenvolvimento a quem se refere o esforço registrado.

Data – Data em que ocorreram as atividades cujo esforço está sendo registrado. Este campo é importante por dois motivos:

 Facilitar o controle do registro das horas pelos membros da equipe, auxiliando-os a identificar atividades omitidas e replicadas;

Permitir a identificação da iteração à qual o esforço deve ser associado, a partir dos marcos de início e término de cada uma delas.

Projeto – Projeto de desenvolvimento de software em andamento na organização ao qual se referem as atividades realizadas. Cada esforço registrado deve estar associado a um e somente um projeto.

Fluxo – Fluxo ao qual pertencem as atividades realizadas no período de tempo que está sendo registrado. As opções possíveis são definidas pelo processo de desenvolvimento adotado no projeto em questão.

Duração – Período de tempo dedicado às atividades cujo esforço está sendo registrado. Pelos motivos já formalizado, a duração deve ser expressa em dias trabalhados.

| Registro de Esforço Fábrica de Software XYZ LTDA Período: 01 a 30/05/2011 |
| --- |
| Desenvolvedor | Data | Projeto | Fluxo | Duração |
| Engenheiro de Software Pleno | SEX 12/03/10 | ADM Sistema | Implementação | 3 dias |
| Engenheiro de Software Júnior | QUA 17/03/10 | ADM Sistema | Implementação | 5 dias |
| Engenheiro de Software Sênior | SEX 12/03/10 | ADM Sistema | Implementação | 8 dias |

Quadro 1 - Registro de esforço

FIGURA 4:  Registro das fases do esforço do ADM sistemas

3.3 Classificação dos membros do time

[ALBUQUERQUE 1998] ressalta que a estimativa da equipe para uma determinada tarefa pode ser capturada por uma tripla (m,M,c) onde “m” é o valor mínimo, “M” o valor máximo e “c” é o grau de confiança para uma determinada métrica. O valor do grau de confiança pode ser alterado de acordo com o projeto ( ou mesmo durante um projeto para refletir a  precisão da estimativa da equipe durante o mesmo) e são baseadas em dados históricos. (tradução nossa).

Uma equipe de desenvolvimento, principalmente em projetos de médio e grande porte, é formada por desenvolvedores de diferentes níveis de formação e experiência. Em nossa estudo adotaremos a classificação para esses diferentes níveis de engenheiros de software, como sendo:  júnior, pleno e sênior.

Conhecendo a classificação de cada desenvolvedor é possível obter, o esforço total dedicado aos projetos. Essa informação será útil e permite o planejamento de equipes em projetos futuros, levando em consideração a quantidade necessária e o nível de experiência, reduzindo assim, o risco de se alocar equipes muito inexperientes.

3.4 Modelagem  ADM sistemas

Nessa seção abordamos o ADM sistemas com base em três modelos de visões: Hierárquica, Seqüencial e Desenvolvimento.

3.4.1 Visão Hierárquica

[ALBUQUERQUE 1998] descreve o modelo de visão hierárquica  do sistema como sendo um conjunto de objetos  composto por outros objetos, formando uma relação de dependência. Cada objeto também contém métodos de acesso (operações ou interface) que executam diferentes funcionalidades previsto para esse objeto. Neste sentido, a visão hierárquica é um modelo orientado a objetos, onde as relações de dependência são obtidos através de hierarquia. A visão hierárquica apresenta uma visão estática do sistema que é usada durante a atribuição das tarefas e alocação das mesmas.  Qualquer objeto no sistema hierárquicas pode ser subdividido em refinamento sucessivos ou durante sua execução, o que pode requerer a atribuição de novos objetos para as mesmas equipes.  Destaca ainda, que do ponto de vista formal a visão hierárquica pode ser representado pelo grafo  (M, R), onde M é o conjunto vértices que representam os objetos do projeto, com R ϵ  M x M que é o conjunto de arestas que representa uma composição sucessivas de um objeto. Nesta visão, a cada dois objetos que não estão na relação transitiva uns dos outros são assumidos como concorrentes. (tradução nossa).

Com base na figura x é possível subdividi-la nos objetos: Manter Diárias, Manter Destino e Manter Função. E ainda subdividindo cada objeto, os mesmos designam os seguintes métodos: Manter Diárias:  pés, inc, alt e com ; Manter Destino: pes1,inc1,alt1, exc1,des1, rea1 e con1 ; Manter Função: pes2, inc2, alt2, exc2,des2,rea2 e con2 totalizando três objetos e dezoito métodos.

FIGURA 5:  visão hierárquica do sistema ADM

3.4.2 Visão Seqüencial

[ALBUQUERQUE 1998] salienta que o modelo de visão seqüencial permite ao projetista especificar os aspectos dinâmicos do sistema. Geralmente consiste de caminhos seqüencial executado pelas interfaces de acesso dos objetos. A Figura apresenta uma visão seqüencial do método: pes do objeto: Manter Diárias.

FIGURA 6:  visão hierárquica do sistema ADM

3.4.3 Visão Desenvolvimento

[ALBUQUERQUE 1998] salienta que a visão de desenvolvimento pode conter mais  objetos que a visão hierárquica. A Figura apresenta o grafo de desenvolvimento do ADM sistema, com distribuição do tempo máximo  para cada objeto.

FIGURA 7:  grafo de desenvolvimento ADM do sistema.

3.4.4 Casos de Uso

Um caso de uso especifica a seqüência de interações entre um sistema e os agentes externos, e define o uso de uma parte da funcionalidade de um sistema, sem revelar a estrutura e o comportamento interno desse sistema. É usado para identificar como o sistema se comporta em várias situações que podem ocorrer durante sua operação.

O CMMI indica que casos de uso podem ser usados na elicitação e análise de requisitos para estabelecer os cenários operacionais do sistema [1]. Então, os casos de uso também descrevem uma solução em alto nível. A Figura x representa o relacionamento de comunicação do ator ADM sistema.

Figura 8:  ator associado aos casos de uso.

Este estudo utiliza o formato de caso de uso definido pela Rational [2], que compreende os fluxos básicos e sub-fluxos de execução. [WAZLAWICK, 2011, p.39] explica que uma boa prática é agrupar operações tipo CRUD (sigla do inglês que significa: Create, Retrieve, Update e Delete) em casos de uso do tipo ”manter”, que segue um padrão bem definido, variando apenas as regras de negócio. A figura 9, mostra o indicador do esforço do time no desenvolvimento dos casos de uso ao longo da execução do projeto. A cada ciclo de desenvolvimento, um conjunto tratável de casos de uso é considerado.

Figura 9: indicador de esforço do time

O padrão de caso de uso do ADM sistema Manter foi  utilizado para documentar os requisitos de manutenção que são caracterizados por operações de Inclusão, Consulta, Alteração e Exclusão, Reativar e Desativar. A Figura x mostra o caso de uso Manter Função.

CDU001 – Manter Classe de Função

Descrição: Este caso de uso tem como finalidade manter as possíveis classes de função que serão usadas no sistema de controle de viagens.

Atores: Administrador do Sistema.

Entradas e Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil de Administrador do Sistema.

Fluxo de Eventos

Fluxo Básico:

O caso de uso inicia quando o usuário seleciona manter classe de função e solicita a opção Erro: Origem da referência não encontrado. O sistema apresenta tela de filtro de pesquisa conforme Erro: Origem da referência não encontrado. O usuário informa o critério de pesquisa a ser utilizado. O sistema exibe uma lista (Erro: Origem da referência não encontrado) que satisfaça aos parâmetros de pesquisa informados [Erro: Origem da referência não encontrado] e as opções de Erro: Origem da referência não encontrado, Erro: Origem da referência não encontrado, Erro: Origem da referência não encontrado, Erro: Origem da referência não encontrado ou Erro: Origem da referência não encontrado. O usuário seleciona uma das opções apresentadas. O sistema aciona o sub-fluxo correspondente a seleção do usuário.

FIGURA x – Grafo de desenvolvimento ADM do sistema.

3.4.5  Especificação dos Objetos e Métodos

Embora existam uma grande variedade de representações disponíveis, o método proposto emprega um estilo informal. As informação dos casos de uso são descritos e mapeados em forma de esquema. A estratégia consiste em identificar o número de objetos e métodos quantificando o número de sub-fluxos e o número de atributos dos de sub-fluxos, respectivamente. A tabela x mostra a relação dos objetos instanciados.

| Caso de uso | Sub-Fluxos | objetos | métodos |
| --- | --- | --- | --- |
| Manter diárias | pesquisar | pes | met1 |
| Manter diárias | incluir | inc | met2 met3 met4 |
| Manter diárias | alterar | alt | met5 met6 met7 met8 met9 met10 |
| Manter diárias | consultar | con | Met11 met12 |
| Manter função | pesquisar | pes1 | met13 |
| Manter função | incluir | inc1 | Met14 met15 met16 met17 met18 met19 met20 |
| Manter função | alterar | Alt1 | Met21 met22 met23 met24 met25 met26 met27 |
| Manter função | consultar | con1 | met28 met29 met30 met31 met32 |
| Manter função | desativar | des1 | met33 met34 met35 met36 |
| Manter função | reativar | rea1 | met37 met38 met39 met40 |
| Manter função | excluir | exc1 | met41 met42 |
| Manter destino | pesquisar | pes2 | met43 |
| Manter destino | incluir | inc2 | met44 met45 met46 |
| Manter destino | alterar | alt2 | met47 met48 met49 met50 met51 met52 |
| Manter destino | Consultar | con2 | met53 met54 met55 met56 met57 |
| Manter destino | desativar | des2 | met58 met59 met60 met61 |
| Manter destino | reativar | rea2 | Met62 met63 met64 met65 |
| Manter destino | excluir | exc2 | met66 met67 |

Tabela x – Grafo de desenvolvimento ADM do sistema.

4.   A SIMULAÇÃO DO MODELO PROPOSTO

4.1  Descrição dos dados pata a Linguagem de Notação Algébrica

data;

// Relação do conjunto de objetos de acordo com  casos de uso:  Manter Diárias, Manter Função e Manter Destino. São adicionados mais dois objetos: initial_object e final_object, que estão associados a dois métodos ( met1 e met69);

set OBJECTS:= initial_object pes inc alt con pes1 inc1 alt1 exc1 des1 rea1 con1 pes2 inc2 alt2 exc2 des2 rea2 con2 final_object;

// Relação do conjunto de métodos de acordo com  casos de uso:  Manter diárias, Manter função  e Manter destino. Número de métodos utilizados nos três casos de uso = 69.

set METHODS_NAMES:= met1 met2 met3 met4 met5 met6 met7 met8 met9 met10 met11 met12 met13 met14 met15 met16 met17 met18 met19 met20 met21 met22 met23 met24 met2 met25 met4 met26 met27 met28 met29 met30 met31 met32 met33 met34 met35 met365 met37 met38 met39 met40 met41 met42 met43 met44 met45 met46 met47 met48 met49 met50 met51 met52 met53 met 54 met55 met56 met57 met58 met59 met60 met61 met62 met63 met64 met65 met66 met67;

set LINKS: =  initial_object pes

pes inc

inc alt

alt con

con final_object

initial_object pes1

pes1 inc1

inc1 alt1

alt1 con1

con1 final_object

initial_object pes2

pes2 inc2

inc2 alt2

alt2 con2

con2 final_object;

set METHODS: = initial_object met1

pes met2

inc met3 met4 met5

alt met6 met7 met8 met9 met10 met11

con met12 met13

pes1 met14

inc1 met15 met16 met17 met18 met19 met20 met21

alt1 met22 met23 met24 met25 met26 met27 met28

exc1 met29 met30 met31 met32 met33

des1 met34 met35 met36 met37

rea1 met38 met39 met40 met41

con1 met42 met43

pes2 met44

inc2 met45 met46 met47

alt2 met48 met49 met50 met51 met52 met53

exc2 met54 met55 met56 met57 met58

des2 met59 met60 met61 met62

rea2 met63 met64 met65 met66

con2 met67  met68

final_object met69;

// Foram escolhidos para efeito de amostragem três casos de uso, que foram desenvolvidos por três engenheiros de software. Sendo cada time composto por um único engenheiro de software.

set TEAMS:= tm1 tm2 tm3;

// Período de tempo igual a dezesseis dias, sendo: três dias (CDU003); cinco dias (CDU001); oito dias (CDU002);

set DAYS:= 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16;

param LAST_OBJECT:= final_object;

param num_seq_view:= 3;

set PATHSEQ:= 1 initial_object met1

1 pes met2

1 inc met3 met4 met5

1 alt met6 met7 met8 met9 met10 met11

1 con met12 met13

1 final_object met69

2 initial_object met2

2 pes1 met14

2 inc1 met15 met16 met17 met18 met19 met20 met21

2 alt1 met22 met23 met24 met25 met26 met27 met28

2 exc1 met29 met30 met31 met32 met33

2 des1 met34 met35 met36 met37

2 rea1 met38 met39 met40 met41

2 con1 met42 met43

2 final_object met69

3 initial_object met1

3 pes2 met44

3 inc2 met45 met46 met47

3 alt2 met48 met49 met50 met51 met52 met53

3 exc2 met54 met55 met56 met57 met58

3 des2 met59 met60 met61 met62

3 rea2 met63 met64 met65 met66

3 con2 met67 met68

3 final_object met69;

param num_dev_view:= 2;

set PATHDEV:= 1 initial_object pes

1 pes inc

1 inc alt

1 alt con

1 con final_object

2 initial_object pes1

2 pes1 inc1

2 inc1 alt1

2 alt1 exc1

2 exc1 des1

2 des1 rea1

2 rea1 con1

2 con1 final_object

// Custo do projeto para desenvolvimento de três casos de uso do módulo ADM do sistema Viagens.

param COST:= 4.651,36

// Tempo de execução.

Param DI := 1 4.0   2 4.5   3 4.8 ;

// Tempo de desenvolvimento. O prazo previsto foi de dezesseis dias, considerando que cada dia de trabalho no projeto como sendo = 8 horas).

param DD:=  1 8    2 8;

// Carga de cada time

param LAMBDA:= tm1 8  tm2 5  tm3 3;

//Assumindo qualificação profissional superior e disponibilidade inferior.

Param C := tm1 tm2 tm3;

Initial_object 0,0,0

Pes 2.3 2.3 2.0

inc 2.3 2.2 1.9

alt 1.8 2.2 2.1

con  1.8 1.8 1.9

pes1 1.6 1.7 1.7

inc1 1.2 1.3 1.9

alt1 1.7 1.8 1.9

exc1 1.2 1.8 1.9

des1 1.3 1.3 1.8

rea1 1.4 1.8 1.5

con1 1.4 1.9 1.6

pes2 1.6 1.8 1.7

inc2 1.3 1.8 1.5

alt2 1.3 1.9 1.9

exc2 1.6 1.8 1.6

des2 1.6 1.7 1.5

rea2 1.8 2.0 2.1

con2 2.1 1.9 1.9

final_object 0,0,0;

// Estimativa de custo para cada objeto.

Param T := tm1 tm2 tm3;

Initial_object 0,0,0

pes 0,6 1,1 2,2

inc 0,4 1,1 1,3

alt 0,5 1,2 2,1

con 0,5 1,3 1,9

pes1 0,4 0,6 1,1

inc1 0,2 0,6 1,2

alt1 0,2 0,7 1,0

exc1 0,2 0,7 0,9

des1 0,3 0,3 0,9

rea1 0,3 0,5 1,2

con1 0,2 0,5 0,9

pes2 0,7 0,8 1,5

inc2 0,2 0,5 0,9

alt2 0,3 0,6 0,7

exc2 0,7 0,7 0,9

des2 0,2 0,7 0,9

rea2 0,3 0,4 0,6

con2 0,2 0,9 0,9

final_object 0,0,0 ;

// Tempo de desenvolvimento estimado para cada objeto.

Param L := tm1 tm2 tm3;

Initial_object 0,0 0,0 0,0

pes 0,7 1,0 1,6

inc 0,9 1,0 2,1

alt 0,7 1,2 1,1

con 0,7 1,2 1,1

pes1 0,4 0,6 1,0

inc1 0,3 0,6 1,0

alt1 0,3 0,7 0,6

exc1 0,4 0,7 0,9

des1 0,4 0,3 0,6

rea1 0,4 0,5 1,2

con1 0,3 0,5 0,9

pes2 0,3 0,8 1,1

inc2 0,3 0,6 0,9

alt2 0,3 0,6 0,7

exc2 0,8 0,6 0,9

des2 0,3 0,4 0,9

rea2 0,3 0,4 0,6

con2 0,4 0,7 0,9

final_object 0,0,0 ;

... ( continuidade após a simulação do modelo)

5  . ANÁLISE DOS RESULTADOS DO MODELO DE SIMULAÇÃO E CONCLUSÕES FINAIS

5.1 Sugestão para Estudo Futuro

... ( será inserido o resultado do modelo e conclusões do processo de simulação.)

APÊNDICE A

REFERENCIAL TEORICO

Otimização

A presente seção aborda a otimização, apresentando sua definição e ainda, uma visão geral dos métodos de otimização mais usados em Pesquisa Operacional. O objeto de estudo deste trabalho baseia-se na programação linear, uma vez que o software otimizante AIMMS a ser utilizado na fase de simulação está baseado neste método.

Definição

Otimizar é o ato de melhorar o desempenho de algo existente, visando determinar a melhor configuração para um determinado sistema sem que seja necessário testar todas as possibilidades envolvidas, reduzindo assim o tempo destinado a ele. Com isso tem-se a possibilidade do tratamento simultâneo de uma grande quantidade de variáveis e restrições de difícil visualização (gráfica ou tabular) e a obtenção de soluções não tradicionais com menor custo.

Segundo HARREL (2000), a otimização é o processo de tentar diferentes combinações de valores para variáveis que podem ser controladas (variáveis independentes), buscando uma combinação de valores que provê a saída mais desejada. Na maioria das vezes este processo de tentar diferentes combinações para as variáveis se torna difícil ou mesmo impossível de ser realizado em um sistema real, e por isso é feito através de modelos.

... (considerar inclusão das seções: 3.4 e 3.4.1 – Managing Uncertainties in Complex System-Level Designs)

O AIMMS

O objetivo da estudo é utilizar o AIMMS como ferramenta de suporte na confecção de um modelo de otimização matemática, construído no capitulo 4.

O AIMMS é uma linguagem de modelagem que oferece uma série de conceitos avançadas, como interfaces gráficas completa, tanto para desenvolvedores e usuários finais. A ferramenta inclui várias classes para resolução de problemas de programação linear inteira, mista e não-linear.

Todos os dados informados são armazenados em um banco de dados, que pode ser utilizado como insumo para as atividades de análise. Além disso, conceitos como programação estocástica e otimização robusta estão disponíveis para incluir dados sobre incerteza em seus modelos. A FIGURA x apresenta a visão gráfica dos componentes do AIMMS.

Uma das principais características da ferramenta  AIMMS é a capacidade de especificar e resolver modelos lineares e não lineares com base em restrição de otimização. A mesma usa uma notação compacta para declarações processuais e restrições simbólicas podendo ser formuladas de forma concisa. Além disso, um modelo de otimização pode ser transferido e resolvido por algoritmos consagradas mundialmente, como os solucionadores Cplex,Gurobi e CONOPT.

Etapas dos Processos de Arquitetura Matricial

O Processo Unificado é composto por quatro fases (Concepção, Elaboração, Construção e Transição) e cinco fluxos (Requisitos, Análise, Desenho, Implementação e Testes). Cada fluxo é executado com maior ou menor intensidade ao longo das iterações. Essa estrutura pode ser observada na FIGURA 2, que mostra a distribuição típica do esforço ao longo dos fluxos, fases e iterações do processo durante o desenvolvimento de um produto.

Como forma de exemplificar o uso da  arquitetura escolhida  pela fabrica de software, destacamos o [PAULA03] do Processo Unificado que tem sido amplamente utilizada em processos adotados pela indústria de software, e a tendência é que se torne a base dos processos comerciais mais usados em um futuro próximo.

Dentre os processos de desenvolvimento existentes atualmente, vários deles dividem as atividades  executadas ao longo do ciclo de desenvolvimento em duas dimensões, formando uma estrutura matricial: uma dimensão relacionada ao tempo, que divide o desenvolvimento em etapas, e uma divisão em fluxos de trabalho, que classifica as atividades executadas ao longo do desenvolvimento de um produto em disciplinas de Engenharia de Software (requisitos, implementação, testes etc.).

Dos processos que utilizam esse tipo de estrutura, podemos destacar o RUP (Rational Unified Process) [KRUCHTEN00], o Praxis [PAULA03] e o OOSP (Object Oriented Software Process) [AMBLER99]. Neste trabalho adotaremos a nomenclatura definida pelo Processo Unificado [JACOBSON98], que constitui a base dos dois primeiros processos citados. O Processo Unificado foi proposto por Booch, Jacobson e Rumbaugh em 1998, reunindo métodos propostos anteriormente pelos três autores [Booch94][Booch96][Jacobson94][Rumbaugh91].

Nele, o desenvolvimento é visto como uma série de iterações, cada uma consistindo de atividades de levantamento de requisitos, análise, desenho, implementação e testes. Essa organização reflete as duas dimensões da estrutura matricial:

Na dimensão do tempo, o ciclo de desenvolvimento de um produto é dividido em fases. Uma fase corresponde a um intervalo de tempo entre dois marcos bem definidos, cada marco correspondendo a um ponto de aceitação por parte do cliente. Por sua vez, cada fase possui divisões menores, que são denominadas iterações. Essas subdivisões permitem que pontos de controle intermediários sejam estabelecidos dentro das fases, facilitando o acompanhamento dos projetos;

A segunda dimensão corresponde à divisão em fluxos (ou disciplinas). Em todas as fases, as atividades técnicas realizadas são divididas em sub-processos chamados fluxos de trabalho, cada um correspondendo a um tema técnico específico.

A divisão em fases e fluxos existe também em outros processos, ainda que sob nomenclaturas diferentes. Por exemplo, no OOSP [AMBLER99] o ciclo de desenvolvimento é dividido em quatro fases (Início, Construção, Entrega e Manutenção e Suporte) e um conjunto de papéis (analista, desenhista, programador etc.), que podem ser vistos como uma analogia aos fluxos de trabalho. Até mesmo os processos que possuem uma única dimensão, como acontece com os processos em cascata, podem ser modelados em termos de fases e fluxos. É o caso, por exemplo, do PSP (Personal Software Process) [HUMPHREY95], que pode ser modelado como sendo constituído de seis fases (Planejamento, Desenho, Codificação, Compilação, Teste e Retrospectiva) e um único fluxo, já que esse processo não divide as atividades em fluxos de trabalho.

Apesar de ter sido originalmente destinado à utilização em projetos didáticos em disciplinas de Engenharia de Software, o processo vem sendo usado com sucesso também em projetos maiores.

Riscos no contexto de Gerencia de Projeto

De acordo com MARTINS (2007, p. 66), gerenciamento de riscos é o meio pelo qual estas incertezas são sistematicamente gerenciadas,  permitindo avaliar e enfrentar os riscos, evitando o evitável, controlando o  controlável e minimizando a imprevisibilidade.

Os objetivos do gerenciamento de riscos do projeto são aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e diminuir a probabilidade e o impacto dos eventos adversos ao

projeto. Os processos são: planejamento do gerenciamento de riscos, identificação de riscos, análise qualitativa de riscos, análise quantitativa de riscos, planejamento de respostas a riscos  e monitoramento e controle de riscos, (PMBOK, 2004, p. 237).

3.5  Guia PMBOK

O PMBOK teve sua primeira publicação em 1987, descrevendo um conjunto de padrões sobre gerenciamento de projetos. Atualizado  em 1996 e 2000, a sua terceira edição foi publicada em novembro de 2004. O guia reúne os conhecimentos e as melhores práticas dentro da atividade gerência de projetos, fornecendo uma visão geral, não uma descrição completa, abrangendo todo tipo de projeto, inclusive de  software. Tornou-se um padrão americano pela ANSI  (American National Standards Institute), padrão do IEEE (Institute of Eletrical and Eletronic Engineers). Usado pela ISO  (International Standards Organization) e por empresas que desenvolvem sua própria metodologia de gerenciamento de projetos, (SEIBERT, 2004, p. 29).

Estrutura do Guia PMBOK

O PMBOK está dividido em três seções:  A estrutura do gerenciamento de projetos, que fornece um entendimento da atividade gerenciamento de projetos, definindo termos chaves e  ambiente do projeto.

A norma de gerenciamento de projetos, que especifica os  processos da atividade gerenciamento de projetos, são cinco grupos de processos necessários para qualquer projeto: grupo de processos de iniciação,  grupo de processos de planejamento, grupo de processos de execução, grupo de processos de monitoramento e controle e grupo de processos de encerramento.

As nove áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos, que organiza os 44 processos dos grupos de processos de gerenciamento de  projetos, são:

- gerenciamento de integração do projeto, gerenciamento  do escopo do projeto,

gerenciamento de tempo do projeto, gerenciamento de custos do projeto, gerenciamento da qualidade do projeto, gerenciamento  de recursos humanos do projeto, gerenciamento das

Reservas de Contingência e Gerencial no PMBOK

De acordo com Walter Curi Baena, citados por MULCAHY (2005) "Qual o Preço de Venda de um projeto? " (p. 345). Mulcahy mostra na figura x os principais itens que compõem o orçamento de um projeto:

Observe que além do custo do projeto existem dois tipos de reservas: reserva de contingência e reserva de gerenciamento: Conta de reserva de contingência para incógnitas conhecidas (known unknowns), itens que você identifica no gerenciamento de riscos. Eles cobrem os riscos residuais no projeto. (…) A reserva de contingência é calculada e faz parte da linha de base do custo.

Conta de reserva de gerenciamento para incógnitas desconhecidas (unknown unknowns), itens que você não identificou ou não pode identificar no gerenciamento de riscos. (…)
A reserva de gerenciamento é estimada (por exemplo, 5% do custo do projeto) e faz parte do orçamento do projeto, não da linha de base. Além disso, a aprovação da alta direção é necessária para fazer uso da reserva de gerenciamento. (MULCAHY, 2005, p. 345).

Segundo o PMBOK® Guide “Reservas de contingência são fundos de reserva para mudanças não planejadas mas potencialmente necessárias que podem resultar da ocorrência de riscos identificados no registro de risco”. (PMI, 2008, p. 177). Assim, para cada risco identificado, definimos a reação a ser tomada caso o risco ocorra e estimamos o seu custo. Se o risco for fechado sem ocorrer, a sua reserva de contingência é liberada.

De acordo com (VARGAS

“Reservas gerenciais são reservas orçamentárias para mudanças não planejadas de escopo e custo do projeto. (…) As reservas gerenciais não fazem parte da linha de base (baseline) do custo, mas podem ser incluídas no orçamento total do projeto.” (PMI, 2008, p. 177).

A definição do valor da reserva gerencial depende muito da precisão da estimativa dos custos dos pacotes de trabalho do projeto.

APÊNDICE B  - REGISTRO DO ESFORÇO DO TIME

| Ilustração |  |
| --- | --- |
| Aplicabilidade | No contexto de um projeto, elementos típico do esforço do time na fase de implementação. |
| Variação possível | Esse indicador reflete os valores reais obtidos ao longo da execução do projeto. |

APÊNDICE C  - CASOS DE USO

CDU001 – Manter Classe de Função

Descrição: Este caso de uso tem como finalidade manter as possíveis classes de função que serão usadas no sistema de controle de viagens.

Atores: Administrador do Sistema.

Entradas e Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil de Administrador do Sistema.

Fluxo de Eventos

Fluxo Básico:

O caso de uso inicia quando o usuário seleciona manter classe de função e solicita a opção Pesquisar. O sistema apresenta tela de filtro de pesquisa conforme RN03 – Critérios de pesquisa de classe de função. O usuário informa o critério de pesquisa a ser utilizado. O sistema exibe uma lista (RN04 – Lista de resultado de pesquisa de classe de função) que satisfaça aos parâmetros de pesquisa informados [4.1.1] e as opções de Alterar, Excluir, Desativar, Reativar ou Consultar. O usuário seleciona uma das opções apresentadas. O sistema aciona o sub-fluxo correspondente a seleção do usuário.

Sub-Fluxos:

Pesquisar O sistema retorna ao passo 2 do fluxo principal. Incluir1 O sistema exibe os dados de entrada, conforme RN05 – Dados de classe de função. O usuário informa os dados da classe de função. O usuário informa o código da função que será associada à classe de função [4.1.1 - Pesquisar Função] e confirma a associação [4.1.1] [4.1.1]. O usuário confirma o salvamento da classe de função. O sistema valida os dados de entrada conforme RN05 – Dados de classe de função e RN28 – Função vinculada [4.1.1] [4.1.1] [4.1.1] [4.1.1] [4.1.1] [4.1.1]. O usuário confirma a inclusão. O sistema salva a classe de função com situação ativa e apresenta a mensagem MSG0011 para o usuário. Alterar O usuário seleciona um item da listagem para alteração. O sistema valida a situação (RN07 – Situações válidas para realizar operação) [4.1.1] e exibe os dados de entrada, conforme RN05 – Dados de classe de função. O usuário altera os dados de entrada, conforme RN05 – Dados de classe de função [4.1.1 - Pesquisar Função] [4.1.1] [4.1.1]. O usuário confirma o salvamento das alterações na classe de função. O sistema valida os dados de entrada conforme RN05 – Dados de classe de função e RN28 – Função vinculada [4.1.1] [4.1.1] [4.1.1] [4.1.1] [4.1.1] [4.1.1]. O usuário confirma a operação de alteração. O sistema salva a classe de função com situação ativa e apresenta a mensagem MSG0011 para o usuário. Excluir O usuário seleciona um ou mais itens da listagem para exclusão. O sistema valida a situação (RN07 – Situações válidas para realizar operação) [4.1.1] e exibe os itens selecionados sem permissão de edição e solicita a confirmação de exclusão, apresentando a mensagem MSG0229. O usuário confirma a operação de exclusão. O sistema verifica se os itens selecionados podem ser removidos, conforme RN06 – Validação de exclusão de classe de função [4.1.1]. O sistema exclui os itens selecionados e apresenta a mensagem MSG0011 para o usuário. Desativar O usuário seleciona um item da listagem para desativação. O sistema valida a situação (RN07 – Situações válidas para realizar operação) [4.1.1] e exibe os dados do item selecionado (RN05 – Dados de classe de função) sem permissão de edição e solicita a confirmação de desativação. O usuário confirma a operação de desativação. O sistema desativa o item selecionado (situação = inativa) e apresenta a mensagem MSG0011 para o usuário. Reativar O usuário seleciona um item da listagem para reativação. O sistema valida a situação (RN07 – Situações válidas para realizar operação) [4.1.1], as funções vinculadas (RN08 – Validação das funções relacionadas para reativar) [FE6] e exibe os dados do item selecionado (RN05 – Dados de classe de função) sem permissão de edição, mantendo na lista de funções vinculada somente as que ainda estiverem ativas e solicita a confirmação de reativação. O usuário confirma a operação de reativação. O sistema reativa o item selecionado (situação = ativa) e apresenta a mensagem MSG0011 para o usuário. Consultar O usuário seleciona um item da listagem para consulta dos detalhes. O sistema exibe os dados do item selecionado (RN05 – Dados de classe de função) sem permissão de edição. 1 Opção de inclusão estará disponível pelo menu do sistema. Caso essa funcionalidade possa ser acionada a partir de outra tela, isso estará definido no protótipo.

CDU002 – Manter Classe de Destino

Descrição: Este caso de uso tem como finalidade manter as possíveis classes de destino que serão usadas no sistema de controle de viagens. As classes de destinos poderão ser Nacionais ou Internacionais.

Atores: Administrador do Sistema.

Entradas e Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil de Administrador do Sistema.

Fluxo de Eventos

Fluxo Básico:

O caso de uso inicia quando o usuário seleciona manter classe de destino e solicita a opção Pesquisar. O sistema apresenta tela de filtro de pesquisa conforme RN09 – Critérios de pesquisa de classe de destino. O usuário informa o tipo da classe de destino que deseja pesquisar e escolhe os demais critérios de pesquisa a serem utilizados. O sistema exibe uma lista (RN10 – Lista de resultado de pesquisa de classe de destino) que satisfaça ao parâmetro de pesquisa informado [4.2.1] e as opções de Alterar, Excluir, Desativar, Reativar ou Consultar. O usuário seleciona uma das opções apresentadas. O sistema aciona o sub-fluxo correspondente a seleção do usuário.

Sub-Fluxos:

Pesquisar O sistema retorna para o passo 2 do fluxo principal. Incluir1 O sistema exibe os dados de entrada, conforme RN11– Dados de classe de destino. O usuário escolhe o tipo da classe de destino, informa o restante dos dados e confirma o salvamento. O sistema valida os dados de entrada conforme RN11– Dados de classe de destino [4.2.1] [4.2.1] [4.2.1], salva a classe de destino com situação ativa e apresenta a mensagem MSG0011 para o usuário. Alterar O usuário seleciona um item da listagem para alteração. O sistema valida a situação (RN13 – Situações válidas para realizar operação) [4.2.1] e exibe os dados de entrada, conforme RN11– Dados de classe de destino. O usuário altera os dados de entrada, exceto o tipo da classe de destino (protegido para edição) e confirma a alteração. O sistema valida os dados de entrada conforme RN11– Dados de classe de destino [4.2.1] [4.2.1] [4.2.1]. O usuário confirma a operação. O sistema salva a classe de destino com situação ativa e apresenta a mensagem MSG0011 para o usuário. Excluir O usuário seleciona um ou mais itens da listagem para exclusão. O sistema valida a situação (RN13 – Situações válidas para realizar operação) [4.2.1] e exibe os itens selecionados sem permissão de edição e solicita a confirmação de exclusão, apresentando a mensagem MSG0022. O usuário confirma a operação de exclusão. O sistema verifica se os itens selecionados podem ser removidos, conforme RN12 – Validação de exclusão de classe de destino [4.2.1]. O sistema exclui os itens selecionados e apresenta a mensagem MSG0011 para o usuário. Desativar O usuário seleciona um item da listagem para desativação. O sistema valida a situação (RN13 – Situações válidas para realizar operação) [4.2.1] e exibe os dados do item selecionado (RN11– Dados de classe de destino) sem permissão de edição e solicita a confirmação de desativação. O usuário confirma a operação de desativação. O sistema desativa o item selecionado (situação = inativa) e apresenta a mensagem MSG0011 para o usuário Reativar O usuário seleciona um item da listagem para reativação. O sistema valida a situação (RN13 – Situações válidas para realizar operação) [4.2.1] e exibe os dados do item selecionado (RN11– Dados de classe de destino) sem permissão de edição e solicita a confirmação de reativação. O usuário confirma a operação de reativação. O sistema reativa o item selecionado (situação = ativa) e apresenta a mensagem MSG0011 para o usuário Consultar O usuário seleciona um item da listagem para consulta dos detalhes. O sistema exibe os dados do item selecionado (RN11– Dados de classe de destino) sem permissão de edição. 1 Opção de inclusão estará disponível pelo menu do sistema. Caso essa funcionalidade possa ser acionada a partir de outra tela, isso estará definido no protótipo.

CDU003 – Manter Diárias

Descrição: Este caso de uso tem como finalidade manter a tabela de diárias relacionadas às classes de função e classes de destinos Nacionais que serão usadas no sistema de controle de viagens.

Atores: Administrador do Sistema.

Entradas e Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil de Administrador do Sistema.

Fluxo de Eventos

Fluxo Básico:

O caso de uso inicia quando o usuário seleciona manter diárias e solicita a opção Pesquisar. O sistema apresenta tela de filtro de pesquisa conforme RN14 – Critério de pesquisa de diária. O usuário informa o critério de pesquisa a ser utilizado e seleciona a opção de Listar. O sistema exibe uma lista (RN15 – Lista de resultado de pesquisa de diária) que satisfaça aos parâmetros de pesquisa informados [4.3.1] [4.3.1] e as opções: Alterar ou Consultar. O usuário seleciona uma das opções apresentadas. O sistema aciona o sub-fluxo correspondente a seleção do usuário.

Sub-Fluxos:

Pesquisar O sistema retorna ao passo 2 do fluxo principal. Incluir1 O sistema exibe os dados de entrada, conforme RN16 – Dados de diária. O usuário informa os dados e confirma o salvamento. O sistema valida os dados de entrada conforme RN16 – Dados de diária [4.3.1] [4.3.1] e RN17 – Validação de unicidade de diária [4.3.1], salva a diária e apresenta a mensagem MSG0011 para o usuário. Alterar O usuário seleciona um item da listagem para alteração. O sistema exibe os dados de entrada, conforme RN16 – Dados de diária. O usuário altera os dados de entrada e confirma o salvamento. O sistema valida os dados de entrada conforme RN16 – Dados de diária [4.3.1] [4.3.1] [4.3.1] e RN17 – Validação de unicidade de diária [4.3.1], apresenta os dados da diária (RN16 – Dados de diária) sem permissão de edição com a mensagem MSG0099 e solicita a confirmação de alteração. O usuário confirma a alteração. O sistema salva a diária e apresenta a mensagem MSG0011 para o usuário. Consultar O usuário seleciona um item da listagem para consulta dos detalhes. O sistema exibe os dados do item selecionado (RN16 – Dados de diária) sem permissão de edição. 1 Opção de inclusão estará disponível pelo menu do sistema. Caso essa funcionalidade possa ser acionada a partir de outra tela, isso estará definido no protótipo.

APÊNDICE D – ESTUDOS PRIMÁRIOS

| ID | Ano | Fonte | Referência | Qualidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP_01 | 2004 | IEEE | Real-time detection of the risk of blackout |  |
| EP_02 | 2001 | IEEE | Change Management and the New Industrial Revolution |  |
| EP_03 | 2010 | IEEE | Study of system-wide Automatic Voltage Control on PJM system |  |
| EP_04 | 2001 | IEEE | Change Management and the New Industrial Revolution |  |
| EP_05 | 1978 | PMI | Reserve.¦Reserve Analysis [Technique] Computer programs.¦ |  |
| EP_06 | 2009 | CAPES | Contingencies and compounded rare perturbations dictate sudden distributional shifts during |  |
| EP_07 |  |  |  |  |
| EP_08 |  |  |  |  |

APÊNDICE E – ESTUDOS EXCLUÍDOS

| ID | Ano | Fonte | Referência | Critério usado para excluir o estudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EP_01 | 2002 | IEEE | Rapid spacecraft development: results and lessons learned |  |
| EP_02 | 2004 | IEEE | Real-time detection of the risk of blackout |  |
| EP_03 |  | PMI | PMI's Communities of Practice |  |
| EP_04 |  | PMI | PMI's Communities of Practice |  |
| EP_05 |  | PMI | REP Program Application holders and other project management |  |
| EP_06 |  | PMI | PMI's Communities of Practice |  |
| EP_07 |  | PMI | PMI's Communities of Practice |  |
| EP_08 | 1999 | PMI | Integrating quality management in an enterprise project management model |  |
| EP_09 | 2010 | GOOGLE ADVANCE | Rescuing Trouble Projects |  |
| EP_10 |  | GOOGLE ADVANCE | CPMGT303 Project Estimating and Control Techniques |  |

APÊNDICE F– PROTOCOLO DA REVISÃO SISTEMÁTICA

PROTOCOLO

Revisão Sistemática da Literatura para o cálculo de reservas de contingência e gerencial em riscos de projeto de software.

Valésio Pinto1

Orientador: Dr. Jones Albuquerque

1 C.E.S.A.R – Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife

Rua Bione, 220 - Cais do Apolo – Bairro do Recife - Recife – PE
CEP: 50.030-390 – Fone: +55 81 3425.4700

HISTÓRICO DE REVISÕES

| Data | Versão | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/12/10 | 0.1 | Versão Inicial | Valésio |

Equipe

| Nome | Afiliação | Papel |
| --- | --- | --- |
| Dr. Jones Albuquerque | Deinfo - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Estatística e Informática. | Orientador |
| Dra. Silvana Bocanegra | Deinfo - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Estatística e Informática. | Co-orientadora |
| Valesio Pinto | C.E.S.A.R – Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife | Autor |

C1. Introdução

…

C2. Questões da Estudo

(Q1) Quais os principais desafios no gerenciamento de reservas de contingência e gerencial em riscos de gerencia de projetos?

(Q2) Quais as melhores práticas a serem adotadas no gerenciamento de projetos de

reservas de contingência e gerencial?

(Q3) Existem técnicas de otimização matemática que  apoiem as atividades de gerenciamento de projetos de reservas de contingência e gerencial?

(Q4) Quais modelos existem para apoiar as atividades de gerenciamento de projetos de

reservas de contingência e gerencial?

…

Q1:

População (P): Gerenciamento de reservas de contingência e gerencial em riscos de gerencia de projetos.

Intervenção (I): Gerenciamento de reservas.

Resultado (O): Desafios no gerenciamento de projetos.

Q2:

População (P): Gerenciamento de reservas de contingência e gerencial em riscos de gerencia de projetos.

Intervenção (I): Práticas de gerenciamento de projetos.

Resultado (O): Melhor gerenciamento de projetos.

Q3:

População (P): Gerenciamento de reservas de contingência e gerencial em riscos de gerencia de projetos.

Intervenção (I): Ferramentas.

Resultado (O): Apoiar o gerenciamento de projetos .

Q4:

População (P): Gerenciamento de reservas de contingência e gerencial em riscos de gerencia de projetos.

Intervenção (I): Modelos.

Resultado (O): Apoiar o gerenciamento de projetos .

…

C3. Estratégia de Busca

…

C3.1. Termos Chaves da Estudo

…

Os termos e sinônimos identificados são apresentados abaixo:

Gerenciamento de reservas de contingência e gerencial em riscos de projetos: Management and contingency reserves in project management, Project risks, Risk control,Contingency reserves, Management reserves;

Gerenciamento de Projetos: Project Management;

Desafios: Challenge, Difficult, Critical Factor, Problem;

Melhores Práticas ou Lições Aprendidas : Practice, Best practice, Good Practic e,

Lesson Learned, Success Factor;

Ferramentas: Tool, Software, Program, System, Mathematical optimization;

Modelos: Analytical and simulation models, Analytical models for risks, Process, Framework, Method, Technique, Methodology;

Q1.1

C3.2. Strings de Busca

…

Quadro 1. Strings para as quatro questões de estudo

|  | Strings da estudo |
| --- | --- |
| Para Q1 | (“management and contingency reserves in project management” <OR> “project risks “ <OR> “ risk control” <OR> “ contingency reserves” <OR> “management reserves”) AND (“project management”) AND (challenge* OR difficult* OR “critical factor*” OR problem*) |
| Para Q2 | (“management and contingency reserves in project management” <OR> “project risks “ <OR> “ risk control” <OR> “ contingency reserves” <OR> “management reserves”) AND (Practice* OR “Best practice*” OR “Good Practice*” OR “Lesson* Learned” OR “Success Factor*”) |
| Para Q3 | (“management and contingency reserves in project management” <OR> “project risks “ <OR> “ risk control” <OR> “ contingency reserves” <OR> “management reserves”) AND (“Project Management”) AND (Tool* OR Software*) |
| Para Q4 | (“management and contingency reserves in project management” <OR> “project risks “ <OR> “ risk control” <OR> “ contingency reserves” <OR> “management reserves”) AND (“Project Management”) AND (Model* OR Process* OR Framework* OR Method* OR Technique* OR Methodolog*) |

Fontes de Busca

…

IEEEXplore Digital Library httt://ieeexplore.ieee.org/

ACM Digital Library (http://portal.acm.org)

 PMI - Project Management Institute http://search.pmi.org/Default.aspx/

http://www.periodicos.capes.gov.br

 GOOGLE  http://www.google.com/advanced_search?hl=en

Critérios de Inclusão e Exclusão dos Estudos

A inclusão de um trabalho é determinada pela relevância (acredita -se que o trabalho é um potencial candidato a tornar -se um estudo primário) em relação às questões de investigação, determinada pela análise do titulo, palavras-chave, resumo e conclusão. Os seguintes critérios de inclusão foram definidos:

a) Estudos que tratem primária ou secundariamente Dificuldades, Fatores Críticos, Desafios e Problemas em projetos de Desenvolvimento Distribuído de Software relacionados ao gerenciamento;

b) Estudos que apresentem primária ou secundariamente Boas Práticas, Lições Aprendidas e Fatores de Sucesso em projetos de Desenvolvimento Distribuído de Software relacionados ao gerenciamento;

c) Estudos que apresentem primária ou secundariamente Modelos, Processos, Técnicas, Metodologias e Ferramentas de apoio ao Gerenciamento de Projetos no desenvolvimento Distribuído de Software.

A partir também da análise do titulo, palavras-chave, resumo e conclusão, são excluídos os estudos que se enquadrem em qualquer dos casos abaixo:

APÊNDICE G – Detalhes das Buscas por Fonte

| Strings de Busca – Q1 |
| --- |
| Biblioteca digital: IEEExplore | Data da busca: 20/12/2010 | Período: não limitado |
| Estudo: | Valésio Pinto |
| String de busca: | (“Management and Contingency Reserves in project management” OR “Collaborative software in project risks” OR “Project Risks “ OR “ risk control” OR “ contingency reserves” OR “management reserves” OR “Offshore software risks”) AND (“Project Management”) AND “Risks Management”AND (Challenge* OR Difficult* OR “Critical Factor*” OR Problem*) |
| Comentários: | ? trabalhos retornaram da estudo realizada. A partir do título alguns trabalhos que claramente são irrelevantes para a estudo foram excluídos. |

| Strings de Busca – Q2 |
| --- |
| Biblioteca digital: IEEExplore | Data da busca: 20/12/2010 | Período: não limitado |
| Estudo: | Valésio Pinto |
| String de busca: | (“Management and Contingency Reserves in project management” OR “Collaborative software in project risks” OR “Project Risks “ OR “ risk control” OR “ contingency reserves” OR “management reserves” OR “Offshore software risks”) AND (Practice* OR “Best practice*” OR “Good Practice*” OR “Lesson* Learned” OR “Success Factor*”) |
| Comentários: | Trabalhos retornaram da estudo realizada. A partir do título alguns trabalhos que claramente são irrelevantes para a estudo foram excluídos. |
| Strings de Busca – Q3 e Q4 |
| Biblioteca digital: IEEExplore | Data da busca: 20/12/2010 | Período: não limitado |
| Estudo: | Valésio Pinto |
| String de busca: | (“Management and Contingency Reserves in project management” OR “Collaborative software in project risks” OR “Project Risks “ OR “Risks Management” OR “ risk control” OR “ contingency reserves” OR “management reserves” OR “Offshore software risks”) AND (Model* OR Process* OR Framework* OR Method* OR Technique* OR Methodolog*) AND (Tool* OR Software*) AND (“Project Management”) |
| Comentários: | Trabalhos retornaram da estudo realizada. A partir do título alguns trabalhos que claramente são irrelevantes para a estudo foram excluídos. |

| Strings de Busca – Q1 |
| --- |
| Biblioteca digital: PMI | Data da busca: 20/12/2010 | Período: não limitado |
| Estudo: | Valésio Pinto |
| String de busca: | (“Management and Contingency Reserves in project management” OR “Collaborative software in project risks” OR “Project Risks “ OR “ risk control” OR “ contingency reserves” OR “management reserves” OR “Offshore software risks”) AND (“Project Management”) AND “Risks Management” AND (Challenge* OR Difficult* OR Critical Factor* OR Problem*) |
| Comentários: | Nenhum trabalho retornou da estudo realizada. A partir do título alguns trabalhos que claramente são irrelevantes para a estudo foram excluídos. |
| Strings de Busca – Q2 |
| Biblioteca digital: IEEExplore | Data da busca: 20/12/2010 | Período: não limitado |
| Estudo: | Valésio Pinto |
| String de busca: | (“Management and Contingency Reserves in project management” OR “Collaborative software in project risks” OR “Project Risks “ OR “ risk control” OR “ contingency reserves” OR “management reserves” OR “Offshore software risks”) AND (Practice* OR “Best practice*” OR “Good Practice*” OR “Lesson* Learned” OR “Success Factor*”) |
| Comentários: | 45 trabalhos retornaram da estudo realizada. A partir do título alguns trabalhos que claramente são irrelevantes para a estudo foram excluídos. |
| Strings de Busca – Q3 e Q4 |
| Biblioteca digital: IEEExplore | Data da busca: 20/12/2010 | Período: não limitado |
| Estudo: | Valésio Pinto |
| String de busca: | (“Management and Contingency Reserves in project management” OR “Collaborative software in project risks” OR “Project Risks “ OR “Risks Management” OR “ risk control” OR “ contingency reserves” OR “management reserves” OR “Offshore software risks”) AND (Model* OR Process* OR Framework* OR Method* OR Technique* OR Methodolog*) AND (Tool* OR Software*) AND (“Project Management”) |
| Comentários: | 58 trabalhos retornaram da estudo realizada. A partir do título alguns trabalhos que claramente são irrelevantes para a estudo foram excluídos. |

Considerações: Como constatado nos estudo realizado, observamos que modelos de reservas de   contingência e gerencial em gerenciamento de projetos não estão presentes na literatura.

REFERÊNCIAS

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 6. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2003.

[PMI, 2004] PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, PMI. Um Guia do Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamentos de Projetos: Guia PMBOK. Quarta Edição. Local Pennsylvania: Four Campus Boulevard, 2004. 388p.

REYCK, Bert de. Tools to keep projects on the rails. Financial Times : Mastering Risk, Sept. 8 2005 Disponível em: <http://financialtimes.printthis.clickability.com/pt/>. Acessoem: 02 maio 2006.

BARBOSA, Cristina et al. Gerenciamento de custos em projetos. 2. Ed. Rio de Janeiro: FGV, 2008, 148p. (Publicações FGV Management, série Gerenciamento de Projetos).

VARGAS, Ricardo. Plano projeto novas fronteiras. Disponível em : <http://virgiliosolano.files.wordpress.com/2011/02/termo-de-abertura-projeto-novas-fronteiras.pdf >. Acesso em : 22/07/11.

PAULA FILHO, Wilson de Pádua: Processo Praxis. Disponível em http://homepages.dcc.ufmg.br/~wilson/praxis/. Acesso em 11 mar. 2010.

HARREL, Charles R.; GHOSH, Biman K.; BOWDEN, Royce. Simulation Using ProModel®. McGraw-Hill, 2000.

[KRUCHTEN00] KRUCHTEN, Philippe. Rational Unified Process: An Introduction. Reading, MA:Addison-Wesley, 2000.

[AMBLER99] AMBLER, Scott W. More Process Patterns. Cambridge: Cambridge University Press,1999. 369 p.

[BOOCH94] BOOCH, Grady. Object-Oriented Analysis and Design with Applications 2nd ed. Redwood City: Benjamin/Cummings, 1994.

[JACOBSON94] JACOBSON, Ivar. Object-Oriented Software Engineering. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.

[HUMPHREY95] HUMPHREY, Watts S. A Discipline for Software Engineering. Reading, MA: Addison Wesley, 1995.

PMBOK, Project Management Institute (PMI). PMBOK - Project Management Body of Knowledge. 3ed. 2004. Disponível em:<http://www.pmimg.org.br>, Acessado em: 11 out. 2010.

SEIBERT, Werner. Estudo de caso sobre Gerência de Projetos com foco em Gerência de Riscos, 2004. Monografia – Universidade Luterana do Brasil

MULCAHY, R. PMP Exam Prep. 5. ed. USA: RMC, 2005, 443p. PMBOK guide. 4. ed. Newton Square, PA. 2008.

ALBUQUERQUE, Jones: A System-level Design Model for Hardware/Software Codesign. Tese de doutorado em ciência da computação, UFMG, Novembro 2002.

[2] Rational Unified Process®, Version 2002.05.00. Rational Software Corporation,2001

[1] Chrissis, M. B., Konrad, M., Shrum, S. CMMI Guidelines for Process Integration and Product Improvement. Addison-Wesley, 2004.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

MACHADO, CRISTINA FILIPAK. A-Risk: Um método para identificar e Quantificar Riscos de Prazo em Projetos de Desenvolvimeto de Software. 2002. 239p. Dissertação (Mestrado em Informática Aplicada) - Pós-Graduação em Informática Aplicada - PPGIA, Pontifícia Universidade Católica do Paraná PUCPR, Curitiba.

[BARKI et al., 1993] BARKI HENRI; RIVARD SUZANNE; TALBOT, JEAN. Toward an Assessment of Software Development Risk. Journal of Management Information Systems, v. 10, n. 2, 1993, p. 203-225.

Pesquisa Operacional / Marcos Arenales...[et al.]. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007

KITCHENHAN, B. Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. Vol 2.3 EBSE Technical report, EBSE-2007-01, 2007.

# Footnotes

*	ABES - Associação de Empresas de Software do Brasil. Relatório, Estudos & Estudo. [acesso em 12 junho 2011]. Disponível em: http://www.abes.org.br/templ3.aspx?id=306&sub=650

** Silvio Romero de Lemos Meira  é um estudodor brasileiro da área de Engenharia de Software. Formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (1977), especializou-se em Ciência da Computação, cursando o mestrado em informática pela Universidade Federal de Pernambuco (1981) e  doutorado em computação pela University of Kent at Canterbury (Inglaterra) (1985).

*** Gerenciamento de Riscos em Projetos Ágeis.

Texto extraído do bloghttp://www.claudioromero.com.br/weblog/2010/04/23/gerenciamento-de-riscos-em-projetos-ageis/. Em 22 de janeiro de 2011.